## Hoja1
FORMATO PROPUESTO PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
No. | COMPONENTE | PLANEACION Y ALISTAMIENTO |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÒN Y SEGUIMIENTO
|  | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLE | RECURSOS | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLE | RECURSOS
1 | PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS | • Sensibilización y acompañamiento a la comunidad educativa sobre el proceso de alternancia educativa. • Divulgación de información sobre el retorno gradual y progresivo para la presencialidad bajo el esquema de alternancia educativa. | 2020-12-01 | 2021-12-01 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Comunicaciones. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos | • Implementar una estrategia para retornar de manera gradual, acertada y responsable de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los establecimientos educativos, de acuerdo a las condiciones territoriales, previo cumplimiento y aprobación del protocolo de bioseguridad. • Diseño e implementación de estrategias para identificar el estado de avance en los aprendizajes de los estudiantes en la etapa de aislamiento social obligatorio y la estrategia de Escuela en Casa. •Establecer estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | 2021-01-15 | 2021-12-13 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Comunicaciones. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos
2 | TRABAJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD. | Establecer una estrategia para el acompañamiento a las familias en su participación en el proceso gradual y progresivo de regreso de las niñas, niños y jóvenes a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia. | 2020-12-01 | 2021-12-12 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Comunicaciones. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos, material didáctico | Acompañamiento a las familias en su participación en el proceso gradual y progresivo de regreso de las niñas, niños y jóvenes a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia, el seguimiento de los protocolos y el apoyo al proceso educativo. | 2021-01-15 | 13/12/2021 (pendiente a la aprobación calendario escolar) | Subsecretaría de Calidad Educativa. Comunicaciones. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos, material didáctico
3 | PLANEACION Y TRABAJO PEDAGOGICO | • Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza - aprendizaje en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. • Diseño e implementación de un proceso de actualización para enriquecer la práctica docente en el proceso de alternancia. | 2021-01-15 | 2021-05-01 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Comunicaciones. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos | • Armonización curricular y adecuación del Plan de Estudios, Plan de Área, proyectos de área y demás actividades pedagógicas. • Desarrollo de estrategias que complementen el trabajo educativo en casa. • Integración de estrategias didácticas interdisciplinares | 2021-01-15 | 2021-05-15 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Comunicaciones. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos
4 | RECURSOS HUMANOS directivos, maestros, administrativos) | Diseño de un instrumento para la identificación de las condiciones de salud de los directivos, docentes y personal administrativo, para prevenir riesgos por COVID-19 asociados a enfermedades preexistentes (diabetes, asma o hipertensión) | 2021-01-15 | 2021-05-01 | Subsecretaría Administrativa y Oficina Jurídica. | Talento Humano y recursos tecnológicos | Contar con información relacionada a las condiciones de salud de los directivos, docentes y personal administrativo, para prevenir riesgos por COVID-19 asociados a enfermedades preexistentes (diabetes, asma o hipertensión, entre otras) | 2021-01-15 | 2021-05-15 | Subsecretaría Administrativa y Oficina Jurídica. Directivos Docentes, Docentes y personal Administrativo. Empresas Prestadora de Salud - EPS. Aseguradora de Riesgos Laborales - ARL. | Talento Humano y recursos tecnológicos
5 | DIVULGACION, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACION SOCIAL. | Diseñar el plan de comunicaciones, con el fin de brindar la información permanente, relacionada con la evolución de la emergencia sanitaria del COVID-19, en el proceso de retorno educativo mediante el modelo de alternancia y los protocolos de bioseguridad. | 2020-12-01 | 2021-12-12 | Comunicaciones, Subsecretaría Administrativa, Oficina Jurídica. | Talento Humano y recursos tecnológicos | • Identificar los canales de comunicación clave para facilitar la interacción entre todos los actores educativos del departamento y en las comunidades educativas. • Realizar acciones de divulgación, comunicación y movilización social, en torno al proceso de Alternancia Educativa, los protocolos de bioseguridad y demás aspectos pedagógicos y comunitarios. | 2021-01-15 | 2021-12-12 | Comunicaciones, Subsecretaría Administrativa, Oficina Jurídica. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos
6 | HABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y DEFINICION DE OTROS ESPACIOS PARA EL TRABAJO ACADEMICO | Diseño de prototipos estandarizados para la distribución de espacios, señalización y ubicación de los elementos de bioseguridad en los establecimientos Educativos. | 2020-11-09 | 2021-05-15 | Subsecretaría de Planeación, oficina de Planeación, Infraestructura. | Talento Humano y recursos tecnológicos | • Asesoría a los directivos docentes y docentes sobre la distribución de espacios para el trabajo académico. • Asesoría para la señalización y ubicación de elementos de bioseguridad, incluyendo elementos desechables. | 2021-01-15 | 2021-05-15 | Subsecretaría de Planeación, oficina de Planeación, Infraestructura. | Talento Humano y recursos tecnológicos
7 | DOTACION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | Proyecto de adquisición de elementos de bioseguridad. | 2020-11-09 | 2020-12-15 | Subsecretaría Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica. | Talento Humano y recursos financieros | Plan de entrega de los elementos de bioseguridad a los Establecimientos Educativos y asesoría para su buena disposición y uso. | 2021-01-15 | 2021-11-30 | Subsecretaría Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica. | Talento Humano y recursos financieros
8 | ALIMENTACION ESCOLAR | Proyecto de inversión del PAE | 2020-11-09 | 2021-12-15 | Subsecretaría de Planeación y Cobertura, Oficina Jurídica. | Talento Humano y recursos financieros | Diseño y ejecución del plan de distribución del PAE, de acuerdo a la nueva situación de alternancia educativa. | 2021-01-15 | 2021-12-13 | Subsecretaría de Planeación y Cobertura, Oficina Jurídica. | Talento Humano y recursos financieros
9 | TRASLADO Y TRANSPORTE DE ESTUDIANTES | Capacitación sobre el buen uso del servicio de transporte escolar, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad contenidos en las Resoluciones 1537 y 1721 de 2020. | 2020-12-01 | 2021-05-01 | Subsecretaría de Planeación y Cobertura, Oficina Jurídica. | Talento Humano y recursos financieros | Garantizar el servicio de transporte escolar, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad contenidos en las Resoluciones 1537 y 1721 de 2020 | 2021-01-15 | 2021-12-13 | Alcaldía Municipal Empresa de Transporte contratada. Directivos Docentes. Comunidad Educativa. | Talento Humano y recursos financieros
10 | ESTRATEGIAS DE CONECTIVIDAD | Garantizar el servicio de conectividad en las Instituciones Educativas de los 61 municipios del departamento de Nariño. | 2020-12-01 | 2021-05-15 | Ministerio de Las TIC, Secretaría de Las TIC, Subsecretaría Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación. | Talento Humano y recursos financieros | • Promover el uso seguro de las herramientas tecnológicas. • Uso adecuado de las mediaciones pedagógicas para facilitar el acceso a los contenidos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional (Aprender Digital), facilitando el aprendizaje de manera sincrónica y asincrónica, bajo el modelo de alternancia educativa. | 2021-01-15 | 2021-12-13 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos financieros
11 | ORGANIZACIÓN DE JORNADAS ESCOLARES Y GRUPOS DE TRABAJO | Planeación de la jornada escolar en el contexto del calendario académico y bajo el esquema de alternancia. | 2021-01-15 | 2021-05-01 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Comunicaciones. Directivos Docentes y Docentes. | Talento Humano y recursos tecnológicos | • Adecuación de la jornada escolar en el contexto del calendario académico y bajo el esquema de alternancia. • Organización de grupos de estudio de estudiantes, de acuerdo al grado de escolaridad y su edad. • Organización de grupos de docentes y asignación de carga académica y horarios de trabajo presencial y no presencial. • Implementación de estrategias de alternancia entre el trabajo educativo apoyado por las familias en casa y el que se desarrollará de manera presencial en la institución educativa. | 2021-01-15 | 2021-12-13 | Subsecretaría de Calidad Educativa. Directivos Docentes y Docentes. | Recurso humano y tecnológico
12 | CALENDARIO PROGRESIVO DE RETORNO | Acordar con los Establecimientos Educativos un cronograma progresivo de retorno, teniendo en cuenta las características de los territorios y la afectación por el COVID-19 | 2020-11-15 | 2021-01-30 | Inspección y Vigilancia, Oficina Jurídica, Subsecretaría de Calidad Educativa, Subsecretaría Administrativa y Financiera | Talento Humano y recursos tecnológicos | Establecer el calendario progresivo de retorno de Instituciones Educativas, de acuerdo a los avances en la Implementación de los protocolos de bioseguridad y las estrategias curriculares armonizadas para el retorno seguro mediante el modelo de alternancia educativa. | 2021-01-15 | 2021-11-13 | Inspección y Vigilancia, Oficina Jurídica, Subsecretaría de Calidad Educativa, Subsecretaría Administrativa y Financiera | Talento Humano y recursos tecnológicos
13 | ARTICULACION INTERSECTORIAL | Convocar a las instituciones para la conformación del Comité Intersectorial de Alternancia Educativa . | 2020-11-03 | 2020-11-06 | Secretario de Educación, Subsecretarios: Calidad Educativa, Planeación y Cobertura, Administrativo y Financiero. | Talento Humano y recursos tecnológicos | Articular acciones de apoyo interinstitucional para el proceso de retorno del servicio educativo en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en las comunidades educativas. | 2021-01-15 | 2021-11-13 | Secretario de Educación, Subsecretarios: Calidad Educativa, Planeación y Cobertura, Administrativo y Financiero. | Talento Humano y recursos tecnológicos
14 | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | Establecer una estrategia de monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan de Alternancia y a la actividades curriculares desarrolladas en los Establecimientos Educativos | 2020-11-15 | 2021-01-30 | Secretario de Educación, Subsecretarios: Calidad Educativa, Planeación y Cobertura, Administrativo y Financiero, Inspección y Vigilancia, Directivos Docentes, Docentes y Comunidad Educativa | Talento Humano y recursos tecnológicos | • Realizar monitoreo permanente a la apropiación y cumplimiento de las prácticas de cuidado y el seguimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los integrantes de la comunidad educativa. • Establecer una estrategia de monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan de Alternancia y a las actividades curriculares desarrolladas en los Establecimientos Educativos. • Hacer el seguimiento a las actividades curriculares desarrolladas en el proceso educativo bajo el modelo de alternancia. • Monitorear el cumplimiento de los servicios complementarios de transporte escolar y PAE. | 2021-01-15 | 2021-11-13 | Secretario de Educación, Subsecretarios: Calidad Educativa, Planeación y Cobertura, Administrativo y Financiero, Inspección y Vigilancia, Directivos Docentes, Docentes y Comunidad Educativa | Talento Humano y recursos tecnológicos
Observaciones: