## MATRIZ POAIV-2
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON FINES DE CONTROL-VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | [12 empty] | COMPONENTES DE SEGUIMIENTO Columnas para ser diligenciadas en los informes de ejecución
UNIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS
MATRIZ BASICA DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2020
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES |  | META ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | ACTIVIDAD PRIORIZADA O ACCIÓN DEL PND AL CUAL CONTRIBUYE | MES DE EJECUCIÓN | [5 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS REQUERIDOS (millones pesos) | LOGROS | % DE LOGRO EJECUTATADO LOGRO/META FIJADA | MEDIDAS TOMADAS
[5 empty] | JUL | AGOS | SEP | OCT | NOV | DIC
OFICIALES | Recección de novedades y coordinación con las dependencias competentes el seguimiento a Establecimientos Educativos Oficiales que implementaron Jornada Unica para verificar la debida continuidad del programa |  | 17 | Seguimiento de control normativo | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de Calidad Educativa, Cobertura | 5100000 | 18% | 100% | Se establece diagnóstico, acompañamiento a trabajo de los rectores, revisión y ajustes a PEI,revision informes trabajo en casa adelantado por docentes, realización de concurso experiecias significativas "La Escuela en mi Casa"
| Hacer seguimiento a los Establecimientos Educativos de Educaciòn Básica y Media que obtuvieron resultados insatisfactorios en las PRUEBAS SABER del año anterior. |  | 21 | Seguimiento de control normativo | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia y Subsecretaria de calidad Educativa | 20000000 | 21 | 100% | Acompañamiento en asistencia técnica,seguimiento a la gestión académica de los establecimientos educativos y a las mediciones de calidad con base en el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas SABER. Atención a docentes y directivos docentes en Sistemas Institucionales de Evaluación y Promoción de los Estudiantes.
| Hacer seguimiento a Establecimientos Educativos con concentraciòn de estudiantes en situaciòn de discapacidad |  | 61 municipios | Acompañamiento para la implementación de la política pública educativa | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de calidad Educativa | 7000000 | 61 | 100% | Atención permanente a directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia.  Trabajo en equipo con educación inicial, convivencia y educación inclusiva. Apoyo a las organizaciones de PcD en orientaciones desde Educación Inclusiva.  Acompañamiento continuo en el Comité Departamental de Discapacidad y visualizar la importancia de la educación inclusiva. 11. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes.8. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad.6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).
| Verificar los actos administrativos de creaciòn o de reconocimiento de caràcter oficial, legalizaciòn de novedades, autorización de sedes, ciclos etc. |  | 10 | Verificación de cumplimiento de requisitos | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia | 4000000 | 10 | 100% | Se adelantaron procesos de legalizaciòn de novedades, autorización de sedes, internados, modificación de actos administrativos.
| Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorio y demás bienes y equipos para el normal desarrollo académico. |  | 20 | Verificación de cumplimiento de requisitos | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia. Subsecretria de Planeación y Cobertura | 4000000 | 10 | 50% | Este proceso dada la situación de la emergencia por covid-19 se realizó mediante acompañamiento virtual, quedando pendiete visitas in situ.
| Verificar la implementación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables de que trata el Decreto 1421 de 2017 |  | 61 (municipios) | Seguimiento a la gestión directiva y estratégica del establecimiento | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia,Subsecretaria de calidad Educativa | 4000000 | 61 | 100% | el proceso de verificación se realizó mediante el proceso de atención que desarrollaron los docentes y profesionales de apoyo pedagógico en el acompañamiento a los docentes de aula, para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia de los niños y niñas en los procesos educativos
| Seguimiento a los esquemas de relaciòn con la comunidad educativa, convivencia escolar |  | 5 | Acompañamiento para fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar | x | x | x | x | x | x | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de calidad Educativa,Cobertura | 4000000 | 5 | 100% | Se realizó cualificación en el correcto registro de las situaciones de convivencia tipo II y III. Fortalecimiento de acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento para la mejora de la convivencia escolar - línea de Entornos para la Vida la Convivencia y la Ciudadanía.Implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, asistieron 50 personas entre rectores y docentes orientadores, para las Instituciones educativas donde se dificulta la conectividad se envió un material desde el Ministerio de educación.
| Realizar seguimiento mediante llamadas telefonicas o reuniones virtuales, a los establecimientos educativos que atienden poblaciòn con Necesidades Educativas Especiales |  | 61 municipios | Seguimiento a la gestión directiva y estratégica del establecimiento verificación del PIAR | x | x | x | x | x | x | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de calidad Educativa | 4000000 | 61 | 100% | Se adelantó proceso de seguimiento y acompañamiento a aquellos casos de necesidades educativas especiales a docentes, directivos docentes, padre de familia y estudiantes, haciedo uso de la tecnología ( llamadas tlelefónias, whatsApp, uso de plataformas)
| Seguimiento mediante llamadas telefonicas o reuniones virtuales a E.E con atención a grupos étnicos, asistencia tecnica |  | 23(Indigenas) 14 (afrodescendiente) | Seguimiento a la gestión directiva y estratégica del establecimiento | x | x | x | x | x | x | Equipo de Inspección y Vigilancia,Subsecretaria de calidad Educativa | 8000000 | 23 14 | 100% | Acompañamiento virtual a docentes y directivos docentes que atienden población indígena (23), talleres de trabajos con estudiantes, remisión de directrices emanadas por el MEN para comunidades indígenas. Acompañamiento a 14 instituciones urbanas de la costa pacífica nariñense en procesos pedagógicos, mallas curriculares, trabajo en casa, metodologías
| seguimiento mediante llamadas telefonicas o reuniones virtuales las estrategias para combatir el acoso escolar o bullying. |  | 4 | Seguimiento a la gestión directiva y estratégica del establecimiento | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia,calidad educativa | 3000000 | 4 | 100% | Remisión de casos a la oficina de Control Interno Disciplinario Seguimiento de casos mediante llamadas telefónicas a directivos docentes. Comunicación con padres de familia. Comunicación con Comisarias de familia si el caso así lo ha ameritado
| Seguimiento a educación contratada con las Comunidades Religiosas de acuerdo al Decreto 1851 de 2015. |  | 8 | Seguimiento a la gestión adelantada por las comunidades religiosas | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de Planeación y Coberura | 4000000 | 8 | 100% | Se realizó seguimiento a los compromisos contractuales a operadores en el marco del proceso de prestación del servicio educativo mediante la educación contratada. Seguimiento a cobertra educativa. Cumplimiento de requisitos para cancelación de montos suscritos en cada contratación(Diócesis de Pasto, Hermanos Menores Capuchinos - CESMAG y el Operador Indígena CAMAWARI )
| Seguimiento mediante muestreo a Establecimientos Educativos, frente al Programa de Alimentación Escolar-PAE |  | 61 | Verificación de cumplimiento de requisitos | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de Planeación y Coberura | 8000000 | 61 | 100% | Atención del 100% de los titulares de derecho registrados como matriculados en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. Seguimiento a contratos suscritos con los ocho (8) operadores. Procesos de interventoria para cumplimiento de contratos. Distribución equitativa de cupos en los diferentes niveles de la educación en los establecimientos de los 61 municipios. Capacitación permanente al Equipo de Apoyo, a la Supervisión, profesionales y técnicos del programa de alimentación escolar en control, seguimiento, monitoreo y administración del mismo
| Seguimiento mediante muestreo a educación contratada a través de oferentes. |  | 8 | Verificación de cumplimiento de requisitos | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de Planeación y Coberura | 8000000 | 8 | 100% | Seguimiento a la prestación del servicio Seguimento a compromisos pactados mediante contraación Acompañamiento a oferentes
| Seguimiento a la Gestiòn Administrativa, el manejo de Fondos de Servicios Educativos y al proceso de rendición de cuentas que deben adelantar los EE |  | 61 | Acompañamiento a los procesos de rendición de cuentas | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Administrativa y Financiera. | 3000000 | 61 | 80% | Se realizó con una periodicidad semestral, como se evidencia en la Circular No. 72 del 20 de agosto de 2020 emitida por la Secretaria de Educación Departamental de Nariño. Seguimiento a fondos educativos con el equipo de profesionales de planta y contrato. No se realizó el proceso de rendición de rendición de cuentas en audiencia pública de los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones que pertenecen al departamento de Nariño
| Hacer seguimiento al reporte de matrícula |  | 61 | Seguimiento al SIMAT del reporte de matrícula | x | x | x | x | x | x | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de Planeación y Coberura | 5000000 | 61 | 100% | Se realizó el proceso de seguimiento a matrícula tradiciona como contratada durante el año de conformidad con los periodos de corte establecidos para tal fin y establecer nivel de afectación dada la situación de pandemia.
| Institucionalización ( Reorganización oferta educativa) en establecimientos educativos oficiales del departamento de Nariño |  | 17 | Seguimiento de control normativo | x | x | x | x | x | x | Equipo de Inspección y Vigilancia | 20000000 | 46 | 100% | Se realizó proceso se adelantó en 46 municipios y 169 establecimientos educativos Trabajo con directivos docentes a través de plataformas virtuales, visitas de campo en sector de la costa pacífica colombina. Expedición de actos administrativos
| Dar respuesta a los diferentes requerimientos que son radicados en el SAC |  | 100% | PQR-SAC Respuesta a peticiones | x | x | x | x | x | x | Equipo de Inspección y Vigilancia | 0 | 648 | 100% | Respuesta oportuna a todas las peticiones que se recepcionaron en la oficina de Inspección y Vigilancia
PRIVADOS | Seguimiento a Establecimientos Educativos privados mediante llamadas telefonicas o reuniones virtuales con el objeto de verificar los actos adminsitrativos mediante los cuales se otorgó la Licencia de Funcionamiento y Legalizaciòn de novedades. |  | 10 | Seguimiento de control normativo | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia | 2500000 | 10 | 100% | Se realizó seguimiento, acompañamiento y asesoria a los establecimientos educativos privados Se hace revisión de PEI Capacitación con directivos de las instituciones privadas en la Directiva 03 de 2020 Capacitación con directivos de las instituciones privadas en la Circular 054 de 2020.
| Control y seguimiento a los establecimientos que hayan sido clasificados en régimen controlado regulado y Libertad Vigilada mediante llamadas telefonicas o reuniones virtuales. |  | 10 | Control y seguimiento | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia,Subsecretaria de calidad Educativa | 2000000 | 10 | 100% | Seguimiento a establecimientos educativos respecto al régimen controlado especificamente en cuanto a pago de seguridad social Actualización de PEI Cumplimiento de horas al año establecidas, de acuerdo a la aprobación del PEI. Afiliación de sus empleados a la seguridad social. Contabilidad según las normas vigentes. Porcentaje de aulas con iluminación y ventilación adecuada
| Hacer seguimiento al reporte de matrícula en establecimientos educativos privados |  | 20% del total | Seguimiento al SIMAT del reporte de matrícula | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Coberura | 2500000 | 20 | 100% | Seguimiento de matrícula de conformidad con los reportes generados por Cobertura Educativa
| verificar Establecimientos Educativos que esten ofertando grados, niveles y/o programas académicos sin la debida legalidad para su cierre. |  | 5 | Verificación de cumplimiento de requisitos | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia | 4500000 | 5 | 100% | Diargnóstico de establecimientos privados que no cumplen con la norma Identificación de establecimientos educativos que no cumplen con la norma y deben cerrarse
INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO (ETDH) | Seguimiento mediante llamadas telefonicas o reuniones virtuales a Establecimientos Educativos privados con el objeto de verificar los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la Licencia de Funcionamiento y Registro de Programas. |  | 10 | Seguimiento y verificación de cumplimiento de requisitos | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia | 3000000 | 10 | 100% | Se realiza proceso de llamadas a representantes legales para corroborar información contenida en el SIET y proceder a adelantar el debido proceso para cancelación de licencia de funcionamiento en caso de no cumplir con la normatividad vigente legal
| Seguimiento mediante llamadas telefonicas o reuniones virtuales a la autoevaluaciòn institucional que deben llevar las instituciones ETDH y revisiòn de los contenidos básicos de formación. |  | 10 | Seguimiento de control normativo | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia, Subsecretaria de calidad Educativa | 3000000 | 0 | 0% | Esta actividad no presentó avance durante esta vigencia
| Verificar el reporte veraz y oportuno por parte de las Instituciones ETDH de la matricular y de los estudiantes certificados en el SIET. |  | 10 | Actividades de depuración de los Sistemas de Información | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia | 0 | 10 | 100% | Se verifica proceso de matrícula en el SIET
| verificar Establecimientos Educativos que esten ofertando grados, niveles y/o programas académicos sin la debida legalidad para su cierre. |  | 10 | Verificación de cumplimiento de requisitos | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia | 3000000 | 44 | 100% | Se identificaron establecimientos educativos para cierre Llamadas a represententes legales Comunicación y solicitud arepresentantes legales respecto a estado de la IETDH Revisión archivo físico y digital Proyección actos administrativos para revisión en asuntos jurídicos Modificación a actos administrativos para su expedición
| Estudio de requerimientos, propuestas y visitas para otorgar licencias de funcionamiento y renovación de programas |  | 7 | Estudio de control normativo | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia | 3000000 | ´4 | 0.28% | Se reciben y recepciona solicitudes las cuales fueron estudiadas Se realiza visita en situ de un IETDH y se expide acto administrativo modificatorio
[5 empty] | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia
[5 empty] | X | X | X | X | X | X | Equipo de Inspección y Vigilancia
PQR-SAC Respuesta a peticione
MARIA BETTY CABRERA PANTOJA
Profesional Universitario Inspección y Vigilancia
Secretaria de Educación de Nariño

## PLAN VISITAS (2)
PLAN DE VISITAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE NARIÑO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  |  |  |  | AREA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCIÓN
NUMERO DE ORDEN | MUNICIPIO/LOCALIDAD/COMUNA |  | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | TIPO DE VISITA O DE ACTUACIÓN | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACIÓN TRATADA O ACCION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
1 | ANCUYA |  | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | PRINCIPAL | OFICIAL | Verificar la queja presentada en contra de la Rectora ROSA AMELIA CAICEDO, por parte de la Señora NILSA SILVANA AUX GUERRERO, Conserje de la Institución Codigo N.08 | 13 de enero de 2020 | Oscar Ossa | Visita por conflictos con la Orientadora Escolar en periodo de prueba | La novedad presentada no pudo ser atendida en las dos partes por cuanto la administrativa terminó contrato | Se llama a la directivo docente para conocer a fondo la situación presentada quien informa que a la mencionada administrativa se le terminó el contrato. No se pudo ubicar a la contratista
1 | BARBACOAS |  | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA | PRINCIPAL | OFICIAL | Realizar visita de verificación frente a queja realcionada con denuncia por abandono de cargo de la Docente DIANA MAYELY LANDAZURI CASANOVA, y omisión del Rector de la I.E. y el Director de Núcleo de Barbacoas. Código N.05 | 14 de enero de 2020 | Hector Bravo | Visita de verificación, frente a queja expuesta en contra del Rector | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
2 | BUESACO |  | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar queja en contra de los docentes ALIRIO BERDUGO MORENO y EDILMA DEL CARMEN ARGOTY MONCAYO, frente a su Proceso laboral Código N. 05 | 17 de enero de 2020 | Yola Maria Bacca Caicedo | Visita para verificar el funcionamiento de la institución, para una posible fusiòn, teniendo en cuenta que las 3 sedes que conforman la instituciòn funcionan en una sola planta | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
|  |  | INESUR | PRINCIPAL | PRIVADO | Visita para verificar cumplimiento de los requisitos para renovación de programas. Código N.02 | 25 de enero de 2020 | Hector Bravo | Visita de verificación a prestación del servicio educativo 3011, | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
2 | CÓRDOBA |  | INSTITUCION TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar queja en contra del Rector de la Institución HORACIO MARTINEZ, expuesta por representantes de la Comunidad Educativa. Código N.05 | 9 de enero de 2020 | Oscar Ossa | Acoso de docente a estudiante | No se realizó visita | Se remite oficio a la Oficina de Control Interno Discplinario
|  |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER | PRINCIPAL | OFICIAL | Caso del docente del C.E La Ensillada Feliz Hernando Chapuel. Código N. 05 | 23 de enero de 2020 | Yola Maria Bacca Caicedo | Acoso de docente a estudiante | No se realizó visita | Se remite oficio a la Oficina de Control Interno Discplinario
2 | CUASPUD CARLOSAMA |  | INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar el funcionamiento de la institución, para una posible fusiòn, teniendo en cuenta que las 3 sedes que conforman la instituciòn funcionan en una sola planta. Código N. 01 | 27 de enero de 2020 | Jesus Gavilanes | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
|  |  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA SEBASTIAN GARCIA CARLOSAMA | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar las inversiones realizadas con los recursos de gratuidad educativa y si mismo recaudar todo el archivo correspondiente al Fondo de servicios educativos. Código N. 03 | 30 de enero de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita sin embargo se solicita evidencias al directivo docente | Con evidencias presentadas se remite a la Oficina de Control Interno Disciplinario atendiendo a petición elevada a esperas del respectivo concepto
1 | CUMBAL |  | INSTITUCIÓN DIVINO NIÑO JESUS | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita de veririficación frente a queja expuesta por la Comunida Educativa en contra de la Docente SANDRA MONICA BURBANO HERNANDEZ Código N. 05 | 31 de enero de 2020 | Oscar Ossa | Respuesta a peticionario | La docente posterior al impase continuó normalmente laborando sin que haya queja en contra de ella | Se realiza llamada a directivo docente quien expreso que en su momento esta novedad fue subsanada previo proceso con las instancias legales. La docente labora normal sin ningún inconveniente
1 | EL TAMBO |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita a la institución para averiguar caso de la estudiante Diana Sofia Mena Panchalo quien presuntamente es acosada por el docente Edgar Oswaldo Solarte Lopez. La rectora envia oficio NAR019ER032902 donde manifiesta haber realizado el debido proceso frente al caso y en especial con el docente Edgar Solarte Código N. 08 | 23 de enero de 2020 | Yola Maria Bacca Caicedo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se remite oficio a la Oficina de Control Interno Discplinario
1 | GUALMATAN |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMAS | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar situación del Docente JAVIER MERINO DIAZ. Código N. 05 | 28 de enero de 2020 | Camilo Norato | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
1 | ILES |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar queja en contra del Docente CRISTIAN DAVID ERAZO, en contra de las Estudiantes ANGIE CORDOBA y MARIA GAVIRIA, por presunto caso de abuso sexual. Código N. 08 | 3 de febrero de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | Queda pendiente visita | Se remite oficio a la Oficina de Control Interno Discplinario con todos los documentos soportes por parte del directivo docente
5 | LA CRUZ |  | INSTITUCION EDUCATIVA DE BACHILLERATO DE LA CRUZ | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar queja presentada por el Rector LUIS HERNANDO ORTEGA en contra del Señor JORGE ENRIQUE ALVEAR PALACIOS, Auxiliar de Servicios Generales Código N. 05 | 10 de febrero de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se remite oficio a la Oficina de Control Interno Discplinario
|  |  | INSTITUCION EDUCATIVA DE BACHILLERATO DE LA CRUZ | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita donde se solicita delimitar linderos pertenecientes a la I.E por cuanto esto se esta siendo apropiada por particulares además solicita el cierre de espacios físicos. Código N. 06 | 10 de febrero de 2020 | Oscar Ossa | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se remite oficio a Planeación
|  |  | NORMAL SUPERIOR DEL MAYO | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita por conflictos con la Orientadora Escolar en periodo de prueba Sandra Dangely Jaramillo Hoyos Código N. 05 | 13 de febrero de 2020 | Camilo Norato | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se solicita a rector hacer los respectivos descargos. Caso pasa a Comité de Convivencia
|  |  | NSTITUCION EDUCATIVA DE BACHILLERATO DE LA ESTANCIA | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar situación de la I.E. con relaciòn a la tenencia de los inmuebles educativos donde tiene la sede la I.E. Código N.05 | 17 de febrero de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
|  |  | NORMAL SUPERIOR DEL MAYO | PRINCIPAL | OFICIAL | El Sr Luis Alberto Torres Pasuy solicita se investigue y actue ante posibles actuaciones indebidas de una funcionaria pública. Código N, 05 | 19 de febrero de 2020 | Yola Maria Bacca Caicedo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
1 | LOS ANDES |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL PANGUS | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar problemas de convivencia que se vienen presentando entre los Docentes y la Rectora ERNESTINA GARCIA TINOCO Código N. 06 | 19 de febrero de 2020 | Oscar Ossa | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Caso pasa a Comité de Convivencia
1 | OLAYA HERRERA |  | INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO | PRINCIPAL | OFICIAL | Solicita se realice visita dado el ausentimo del docente José valencia Angulo Código N. 05 | 19 de febrero de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se remite oficio a la Oficina de Control Interno Discplinario
1 | POTOSI |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | PRINCIPAL | OFICIAL | Se solicita se haga visita a la docente LILIANA DEL PILAR BRAVO MEJIA, quien se desempeña como gerente suplente de taxis y como docente de la I.E por ende existe presunto abandono de cargo Código N. 05 | 24 de febrero de 2020 | Jesus Gavilanes | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
1 | PUPIALES |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE COMERCIO | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar queja en contra de la Docente YOLANDA DEL ROSARIO UNIGARRO, frente a presuntas irregularidades académicas y comportamentales, planteadas por el Consejo Directivo. Código N. 05 | 27 de febrero de 2020 | Yola Maria Bacca Caicedo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria. Se solicita descargos a docente
2 | RICAURTE |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICAURTE | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita de verificación a prestación del servicio educativo 3011, solicitada por Hernando Barahona donde se pide si un establecimiento educativo privado esta ofreciendo legalmente el servicio Código N. 02 | 4 de marzo de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
|  |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PEREZ | PRINCIPAL | OFICIAL | Corroborar situación laboral del celador presunta vulneración de derechos laborales por parte del rector Código N.05 | 10 de marzo de 2020 | Oscar Ossa | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se solicita descargos al rector.
1 | SAMANIEGO |  | CENTRO EDUCATIVO LA AGUADA | PRINCIPAL | OFICIAL | Estudio de requerimientos, propuestas y visitas para aprobar grado hasta la media Código N. 02 | 11 de marzo de 2020 | Yola Maria Bacca Caicedo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
2 | SANDONA |  | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | PRINCIPAL | OFICIAL | Verificar queja en contra del Señor DIEGO FERNANDO ALVAREZ GUERRA, celador de la Institución, presentada por parte del Consejo Directivo. Código N. 05 | 11 de marzo de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se solicita descargos al celador respecto a sus actuaciones
|  |  | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita de verificación frente a queja interpuesta en contra del Docente JAIME ROSERO PANTOJA, de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino Código N. 05 | 13 de marzo de 2020 | Oscar Ossa | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
1 | TAMINANGO |  | INSTITUTO INESUR | PRINCIPAL | PRIVADO | Solicita revisión PEI para continuar con licencia de funcionamiento y renovación de programas Código N. 02 | 17 de marzo de 2020 | Yola Maria Bacca Caicedo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se realiza revisión de PEI
2 | TUQUERRES |  | INSSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para intervenir los programas de educación por ciclos 3011/97 Código N. 02 | 18 de marzo de 2020 | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
|  |  | NSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESIANO | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para intervenir los programas de educación por ciclos 3011/97 Código N. 02 | 20 de marzo de 2020 | Oscar Ossa | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
|  |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO GIRARDOT | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para intervenir los programas de educación por ciclos 3011/97 Código N. 02 | 24 de marzo de 2020 | Yola Maria | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Visita queda supeditada a superaccion de la emergencia sanitaria
|  |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESIANO | PRINCIPAL | OFICIAL | Presunto abuso sexual contra menor de 14 años Código N. 08 | 26 de marzo de 2020 | Oscar Ossa | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se remite oficio a la Oficina de Control Interno Discplinario
|  |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita de verificación, frente a queja expuesta en contra del Rector de la Institución San Francisco de Asis del Municipio de Túquerres. Código N. 05 | 30 de marzo | Hector Bravo | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se solicita descargos al rector.
2 | YACUANQUER |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL | PRINCIPAL | OFICIAL | Se haga visita al rector IGANCIO ANDRADE por falta de gestión en rectoria e irregularidades en cuanto al manejo de la I.E. CDR Código N. 03 Código N. 05 | 6 de abril | Yola Maria | Respuesta a peticionario | No se realizó visita | Se solicita descargos al rector.
|  |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO LEÓN TORRES | PRINCIPAL | OFICIAL | Visita para verificar presunto maltrato a estudiante por parte de docente Código N. 08 | 9 de abril de 2020 | Hector Bravo | Presunto maltrato contra la niña por parte de docente | No se realizó visita sin embargo se hizo el proceso a través de llamadas telefónicas y solicitud de evidencias mediante correo electrónico | Se adelanta el debido proceso con los involucrados en el hecho a fin de garantizar los derechos que le amparan a la menor. La situación se solucionó
1 | SAN PABLO |  | JARDIN INFANTIL ENSUEÑO | PRINCIPAL | PRIVADO | Verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos para expedir la licencia de funcionamiento, el reconocimiento oficial o la aprobación de programas. Incluye el seguimiento a los EE No Autorizados Código N. 02 | 30 de junio | Yola María Baca Caicedo | Solicitan Licencia de Funcionamiento privado | En su PEI falta complementar el aspecto financiero y evaluación de los estudiantes | SE le concedio un mes de plazo para completar información posterior a ello queda pendiente proceso de visita
MARIA BETTY CABRERA PANTOJA
Profesional Universitario Inspección y Vigilancia
Secretaria de Educación de Nariño