## Página 1
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SUBSECRETARIA DE CALIDAD EDUCATIVA
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
1 de 1
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO
VIGENCIA 2020 - 2023
COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | RECURSOS 2020 - 2023 |  | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | VALOR TOTAL Y FUENTES DE FINANCIACION 2020 - 2023 (MILES DE PESOS $ ) | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION AÑO 2020 | Porcentaje | SEGUIMIENTO AL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO AÑO 2021 | Porcentaje | SEGUIMIENTO AL PLAN APOYO AL MEJORAMIENTO AÑO 2022 | Porcentaje | SEGUIMIENTO AL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO AÑO 2023 a JUNIO 30 | Porcentaje
[7 empty] | S.G.P. | OTROS* |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | S.G.P. | S.G DE REGALIAS | RECURSOS NACION | COFINANCIACION | OTROS RECURSOS |  | % |  | % |  | % |  | %
ACOMPAÑAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | RURAL | Acompañar a los establecimientos educativos en la aplicación y seguimiento de la autoevaluación y los planes de mejoramiento institucional | 47 Instituciones Educativas acompañadas en la aplicación y seguimiento de la autoevaluación y los planes de mejoramiento institucional | No. de establecimientos educativos acompañados | Establecer mediante circular, los plazos de recepción de formatos diligenciados (Autoevaluación Institucional, Plan de Mejoramiento y Seguimiento al Plan de Mejoramiento). | Socorro Bastidas Teresa Narvaez | 65000000 | 0 | Líder Mejoramiento Equipo Calidad Educativa | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Formuladas y ejecutadas rutas de apoyo al mejoramiento de la calidad educativa, en las IE de: 1.- Rosaflorida - Arboleda, 2.- San Ignacio-Buesaco, 3.- Nra Sra. del Carmen- El Rosario, 4.- Microempresarial de Cabuyales - La Cruz,5.- Técnico Agroindustrial San Gerardo -La Cruz, 6.- La Inmaculada de Robles - La Florida,7.- Agropecuaria San Juan Bautista de la Salle - Mallama, 8.- Puspues - Mallama, 9.- Santacruz-Policarpa, 10.- Santamarta - San Lorenzo, 11.- La Estancia - San Pedro de Cartag, 12.- Nuestra Señora de Lourdes - Santacruz, 13.- El Tablon Panamericano - Taminango, 14.- Concentración Desarrollo Rura -Yacuanquer | 100% | Fortalecida la Ruta de Mejoramiento con Asistencias Técnicas a 22 Instituciones Educativas Nuevas: 1. I.E. Carlos Albornoz Rosas de Ancuya; 2. I.E. La Loma de Ancuya; 3. I.E. Yanancha de Ancuya; 4. I.E. Ecológica La Cocha de Arboleda; 5. I.E. Agroambiental Santa Rosa de Belén 6. I.E. Agropecuaria La Esperanza de Belén; 7. I.E. Agropecuaria San Carlos de Colón; 8. I.E. Técnica Agropecuaria Indígena Libardo Ramiro Muñoz de Guachucal; 9. I.E. De Bachillerato de La Cruz; 10. I.E. De Desarrollo Rural de La Unión; 11. I.E. Agropecuario La Planada de Los Andes Sotomayo; 12. I.E. La Paz de Los Andes Sotomayor; 13. I.E. Restrepo de Policarpa; 14. I.E. Agropecuaria Altamira de Policarpa; 15. I.E. Ricaurte de Ricaurte; 16. I.E. Policarpa Salavarrieta de Samaniego; 17. I.E. Sagrado Corazón de Jesús de San Lorenzo; 18. I.E. Técnica Agropecuaria Salinas de San Lorenzo; 19. I.E. Técnica Agropecuaria Santa Cecilia de San Lorenzo; 20. I.E. Técnica Manuel Briceño de San Pablo; 21. I.E. Agropecuaria La Floresta de Sapuyes y 22. I.E. Misael Pastrana Borrero de Tangua | 100% | Fortalecida la Ruta de Mejoramiento con Asistencias Técnicas Virtuales a 12 Instituciones Educativas Nuevas, en el tema de Ruta de mejoramiento (Autoevaluación Institucional, Plan de Mejoramiento Institucional y Seguimiento al PMI): 1. I.E. Agropecuaria Miguel Ángel Rangel - La Cruz 2. I.E. Nuestra Señora del Rosario - Colón 3. I.E. San Mateo - Puerres 4. I.E. Nuestra Señora del Carmen - San Lorenzo 5. I.E. Técnica Agropecuaria San Gerardo - San Lorenzo 6. I.E. Valparaíso Bajo - San Lorenzo 7. I.E. Santa Rosa de Lima - El Rosario 8. I.E. Pumbi Las Lajas - Roberto Payan 9. I.E. Agropecuaria Simón Álvarez - Samaniego 10. I.E. Diego Luis Córdoba - Linares 11. I.E. Leopoldo López Álvarez - Colón 12. I.E. Nuestra Señora de Fátima - Córdoba | 100% | Fortalecida la Ruta de Mejoramiento con Asistencias Técnicas Virtuales a cinco Instituciones Educativas Nuevas, en el tema de Ruta de mejoramiento (Autoevaluación Institucional, Plan de Mejoramiento Institucional y Seguimiento al PMI): 1. Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario - El Rosario 2. Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes - El Tablón de Gómez 3. Institución Educativa José Antonio Galán – Iles
Focalizar las Instituciones Educativas con bajos promedios ICFES y que no hayan recibido acompañamiento en los últimos cuatro años, para realizar Asistencia Técnica en sitio o a través de videoconferencia.
Asistencias Técnicas en sitio o virtuales dirigido a los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Focalizadas.
Revisión y retroalimentación de los formatos recibidos.
| RURAL | Diseñar y estructurar una estrategia de apoyo a la gestión del PEI - PEC | Acompañamiento a 50 EE en la actualización, resignificación de PEI - PEC de los municipios no certificados del Departamento. | % de Establecimientos Educativos acompañados en PEI-PEC | Establecer plazos de recepción del Proyecto Educativo Institucional, Comunitario o Territorial - PEI/PEC/PET, mediante Circular. | Mirian Portillo Ulpiano Tatamuez Olga Trejos | 65000000 | 0 | Líder Mejoramiento Equipo Calidad Educativa | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Emitidos los PEI en las IE de Sidon-Cumbitara; IE Agropecuaria San Juan Bautista-Mallama; IE Agropecuaria La Planada-Los Andes Sotomayor | 100% | Se recibieron 15 Proyectos Educativos Actualizados (nuevos), de los cuales 13 son PEI y 2 PEC: 1. I.E. Carlos Albornoz Rosas de Ancuya; 2. I.E. Ecológica La Cocha de Arboleda; 3. I.E. Agropecuaria La Esperanza de Belén; 4. I.E. Agropecuaria San Carlos de Colon; 5. I.E. Agropecuaria Altamira de Policarpa; 6. I.E. Técnica Agropecuaria Salinas de San Lorenzo; 7. I.E. Técnica Agropecuaria Santa Cecilia de San Lorenzo; 8. I.E. Agropecuaria La Floresta de Sapuyes; 9. I.E. Policarpa de Policarpa; 10. I.E. María Auxiliadora de Ancuya; 11. I.E. Jubanguana de Buesaco; 12. I.E. Villamoreno de Buesaco; 13. I.E. Agropecuaria Bomboná; PEC: 14. I.E. Técnica Agropecuaria Indígena Libardo Ramiro Muñoz de Guachucal; 15. I.E. Bilingüe Agroind Sindagua de Ricaurte. Lo anterior es el resultado de las asistencias técnicas realizadas, las revisiones de PEI y de recepción de Proyectos Educativos Actualizados en el 2021. | 100% | Se recibieron 12 Proyectos Educativos Institucionales Actualizados (nuevos) y retroalimentados: PEI: 1. Institución Educativa San José - Gualmatán; 2. Institución Educativa San José de Matituy, 3. Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, 4. Institución Educativa San Bartolomé - La Florida; 5. Institución Educativa Francisco de Paula Santander - Ospina; 6. Institución Educativa Sánchez - Policarpa; 7. Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes - Potosí; 8. Institución Educativa Departamental los Héroes - Pupiales; 9. Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, 10. Institución Educativa Técnica Agropecuaria Salinas, 11. Institución Educativa Valparaiso Bajo - San Lorenzo 12. Institución Educativa Jesús de Praga - Sandoná | 100% | Se retroalimentaron 3 Proyectos Educativos Institucionales. 1. Institución Educativa Ricaurte - Ricaurte 2. Institución Educativa El Diviso - Barbacoas 3. Institución Educativa Instituto Técnico Girardot - Tùquerres
[5 empty] | Brindar Asistencias Técnicas en sitio o virtuales a las IE que lo requieran | [13 empty] | Revisados y retroalimentados los PEC de la IE Tallambi-Cumbal; IE Pumbi Las Lajas- Roberto Payan
[5 empty] | Brindar asistencia técnica a los EE que atienden mayoritariamente población indígena de las pueblos indígenas de: Los Pastos. Eperara Siapidaara, Inga y Awá en lineamientos para la consolidación de los proyectos educativos comunitarios con apoyo del MEN | [13 empty] | Prestada asistencia técnica a 39 IE con PEI existentes en los municipios de: Arboleda, Buesaco, El Rosario, La Cruz, La Florida, Mallama, Policarpa, San Lorenzo, San Pedro de Cartago, Santacruz, Taminango, Chachagüí, El Tambo, Funes, Pupiales, y Yacuanquer, con relación a la importancia en la revisión y contextualización de los proyectos educativos institucionales , currículos flexibles y evaluación integral del aprendizaje
Brindar Asistencias técnicas a los E.E. de los municipios de la costa pacífica, en resignificación de PEI a PEC
| RURAL | Mejorar los resultados de Pruebas Saber en Establecimientos Educativos de los municipios no certificados del Departamento | Mejorados los resultados en 100 Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento. | No. EE con mejores resultados en Pruebas Saber / No. EE del departamento | Focalización de los Establecimientos Educativos con bajos resultados en Pruebas Saber | Fabian Ibarra Jorge Paladines | 80000000 | 0 | Líder Mejoramiento y Líder de Evaluación | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Se focalizaron 127 Instituciones Educativas de 38 Municipios no certificados del Departamento, que incluyen 193 establecimientos educativos cuyos resultados en las Pruebas Saber de los grados 3º y 5º de primaria en las áreas de lenguaje y matemáticas, se ubicaron por debajo del proimedio departamental y Nacional, que serán acompañados por el programa Todos a Aprender para los años 2020, 2021 y 2022. | 100% | Capacitados directivos docentes y docentes en el proceso de evaluacion y promocion de estudiantes-SIE, socializacion y uso de los resultados de las Pruebas Saber 11 y Categorizacion de las IE de los municipios no certificados | 100% | Fortalecimiento a los Sistemas Institucionales de Evaluación y Promoción de los Estudiantes( SIEPE), de las Instituciones Educativas del Departamento de Nariño | 100% | Se capactiadores a Docentes, directivos docentes y estudiantes en el Fortalecimiento de los proyectos investigativos en Experiencias Significativas para el mejoramiento de la Calidad Educativa Capacitados docentes, directivos docentos en el fortalecimientos y ajustes del Sistema institucional de Evaluacion y promocion de estudiantes, mediante el diligenciamiento del instrumento diagnostico del SIEPE. El Programa Todos a Aprender PTA, viene acompañando la estrategia EVALUAR PARA AVANZAR, en las Instituciones focalizadas por el Programa en los grados de básoca primaria.
[5 empty] | Acompañamiento en sitio con pares Tutores en estrategias de enseñanza,mediante el programa Todos a Apender | [15 empty] | Formados desde el Programa Todos a Aprender PTA, docentes en la estrategia de evaluación y adecuación de los Sistemas de Evaluación de estudiantes. |  | Cualificación a los Docentes de los Establecimientos Educativos del Departamento de Nariño en SIEPE
[5 empty] | Seguimiento a los Establecimientos que vienen siendo acompañados con el Programa Todos a Aprender PTA. | [17 empty] | Cualificación de Docentes y Diretivos docentes de los Establecimientos Educativos focalizados por el Programa Todos a Aprender PTA del Departamento de Nariño
| RURAL | Realizar acompañamiento a establecimientos educativos que actualmente implementan jornada única | 15 Establecimientos Educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa para la implementación de Jornada Única | No. de establecimientos educativos acompañados | Invitación a participar de reuniones virtuales con el MEN | Edgar Quintero Franklin Guerrero Hugo Vianey David | 65000000 | 0 | Líder de Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Articulación del PEI de 12 IE con Jornada Única de los municipios de Cumbal,(2), Iles(2), Taminango(2), San Lorenzo(1), Guaitarilla(1), Belén(2) y Alban (2). | 100% | Socialización y ejecución del Plan de Alternancia Educativa por emergencia educativa COVID 19, “Mi Nariño, Mi Escuela, Mi Casa” | 100% | Socialización y sensibilización de la estrategica de Jornada Unica. en las IE: 1.- Agropecuaria de Desarrollo Rural Municipio de la Unión, 2.- IE Villamoreno Mpo de Buesaco, 3.- IE Misael Pastrano Borrero Mpio de Tangua, 4.- IE Jose Maria Navarrete Mpio Tangua, 5.-IE Sagrado Corazon de Jesus Mpio de Cumbal. | 100% | Se realizó el acompañamiento a los establecimientos educativos los cuales tenían la intención de ampliar y otros implementar la política de jornada única. En este sentido tenemos los siguientes establecimientos educativos los cuales decidieron ampliar: 1.- I.E TERESIANO, 2.- I.E.T.A SAN FRANCISCO, 3.- I.E.T.A SAN GERARDO y las siguientes para ampliación: 1.- I.E SAN JOSE DE MATITUY, 2.- I.E SAN BARTOLOME, 3.- I.E CHACHAGUI, 4.- I.E.T.A DE MALES, 5.- I.E SANTA CRUZ, 6.- I.E SANTA ROSA DE LIMA, 6.- I.E SAN IGNACIO (Buesaco)
[5 empty] | Revisión y ajuste del PEI con relación a Jornada Unica | [15 empty] | Fortalecidas las IE con jornada unica en el componente pedagogico: Trabajo en casa y trabajo en alternancia. Desarrollada estrategia curricular en IE de jornada unica. Orientacion en medidas de bioseguridad y legislacion referente al COVID-19. |  | Acompañamiento y socialización de trayectorias Educativas Completas en el eje movilizador Educacón Fisica, Recreación y Deportes en la 1.- IE Los Andes de Cuaical municpio de Cumbal, 2.- IE Divino Niño Jesus de Cumbal y la 3.- IE San Francisco municipio de Iles .
| RURAL | Fortalecer los programas etnoeducativos en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento | Aprobadas e implementadas las políticas publicas de educación propia e intercultural con articulación académica en los pueblos étnicos | No. De Programas implementados | Entrega de los módulos de Política Pública Afro y del Pretán. | Ulpiano Tatamues Olga Trejos | 130000000 | 0 | Líder de Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-30 | [7 empty] | Asistencia técnica en lineamientos para la construcción de proyectos educativos comunitarios para el pueblo Awa(Unipa), y Eperara Siapiedaraa | 100% | Se ha realizado el acercamiento ante la secretaría de la Asamblea Departamental y el señor Diputado indígena con el propósito de hacer alistamiento para los tramites. Mediante oficio se envió documento de la política publica y un proyecto borrador de ordenanza para la revisión y continuidad de los tramites respectivos | 100% | Acompañamiento y asistencia tecnica a las Instituciones Educativas que atienden a poblacion indigena en el departamento de Nariño en lineamientos y construccion de los proyectos educativos comunitarios PEC, orientaciones en la planeación educativa y directriz en temas de calendarios propios a la 1.- IETABA y centros asociados (Gran Sábalo, Lisandro Nastacuas y Telembies) del pueblo Awá UNIPA y la 2.- IEBAS y centros asociados de CAMAWARI, Asistencia tecnica a la IE: 1.- Nuestra Señora de Fatima, 2.- Las Delicias, 3.- Yo Reinaré Boyera, 4.- Inmaculada Concepcion de Tallambi, 5.- San Juan de Mayasquer, Maiker, 6.- Sebastian Garcia Carlosama, 7.- Inga de Aponte en Lineamientos y construccion de proyectos educativos comunitarios PEC | 100% | Presentación ante el M.E.N. de propuesta de formación docente en el tema de Resignificación de PEI a PEC, en los municipios de El Charco,Olaya Herrera, Barbacoas, Magui Payan y Cumbitara, lo que permitirá continuar con las acciones de fortalecimiento de la Política Pública Afronariñense Revisión por parte del Asesor de la Mesa Departamental de Etnoeducación Afro y el equipo de apoyo profesional, al documento reglamentario de la Política Pública Afronariñense. El día 20 de junio de 2023 se llevó a cabo reunión coon el Consejo Directivo de la SED Nariño donde se socializaron las dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades inicialmente propuestas y se toma la decisión de radicar ante la Asamblea Departamental de Nariño el documento de Política Pública para su revisión y posterior aprobación.
[5 empty] | Socialización del Pretan, con los E.E. de la costa pacífca. | [13 empty] | Revisión y retroalimentación del PEC de la IE Inmaculada Concepción de Tallambi- Cumbal, en el marco del proyecto "Arando la Educación" con el Consejo Noruego
[5 empty] | Brindar asistencia técnica a los pueblos indígenas de: Los Pastos. Eperara Siapidaara, Inga y Awá en proyectos educativos comunitarios con apoyo del MEN | [13 empty] | Revisión de propuestas pedagógicas de las organizaciones Unipa y Camawari, para la contratación y administración de educación
[5 empty] | Realizar conversatorios con las autoridades y lideres de los pueblos indígenas de: Los Pastos. Eperara Siapidaara, Inga y Awá para escuchar sus inquietudes y dar dar solución a sus pretensiones en la media de las posibilidades con apoyo del MEN | [13 empty] | Se presentó una propuesta acordado con el MEN para el 2021, la para la implementación de la Política Pública de Comunidades Negras en las I.E. que atienden población Afro |  | Formulada la ruta de implementación de la política pública afro, se realizan acercamientos con entidades cooperantes: USAID, Save The Chidren y el Ministerio de Educación Nacional, para el desarrollo del trabajo colectivo. |  | Desarrollada la Mesa Técnica, con un grupo de los Delegados de la Mesa Departamental de Etnoeducación Afro y los Directivos de la SED Nariño, para la construcción de una ruta, hacia el cumplimiento de la Propuesta Pedagógica Afro Adelantados acercamientos de trabajo con la USAID, en el marco del Programa de Gobernabilidad Responsable, para el acompañamiento a la SED, en la ruta de fortalecimiento a la Etnoeducación en la subregión de Telembí. |  | Presentación ante el M.E.N. de propuesta de formación docente en el tema de Resignificación de PEI a PEC, en los municipios de El Charco,Olaya Herrera, Barbacoas, Magui Payan y Cumbitara, lo que permitirá continuar con las acciones de fortalecimiento de la Política Pública Afronariñense Revisión por parte del Asesor de la Mesa Departamental de Etnoeducación Afro y el equipo de apoyo profesional, al documento reglamentario de la Política Pública Afronariñense. El día 20 de junio de 2023 se llevó a cabo reunión coon el Consejo Directivo de la SED Nariño donde se socializaron las dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades inicialmente propuestas y se toma la decisión de radicar ante la Asamblea Departamental de Nariño el documento de Política Pública para su revisión y posterior aprobación.
[5 empty] | Realizar las mesas de educción indígena con la participación de los siete pueblos existentes en Nariño y articular acciones pedagógicas al interior de cada comunidad. | [13 empty] | Asistencia Técnica, liderada por el Ministerio del Interior, en la aplicación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
Gestionar ante la asamblea Departamental de Nariño para la aprobación e implementación de la política publica e intercultural de los pueblos indígenas de Nariño
| RURAL | Fortalecer los establecimientos educativos en proyectos educativos transversales de los municipios no certificados | 52 Instituciones Educativas con acompañamiento en proyectos pedagógicos transversales | No. De EE fortalecidos en PPT | Revisión y retroalimentación de Proyectos Pedagogicos Transversales de las instituciones educativas focalizadas para el cuatrenio, así comolas que lo soliciten por demanda mediante requerimiento. | Martha Santacruz | 65000000 | 0 | Líder de Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Revisados y retroalimentados Proyectos Pedagógicos Transversales implementados en las instituciones Educativas priorizadas, categorizadas en C, D, y NO CATEGORIZADAS, de acuerdo a resultados de pruebas saber 2019: 1) Inmaculada Concepción Tallambí-Cumbal 2) Luis Irizar- Barbacoas, 3) Mariscal Sucre-Funes, 4) Normal Superior La Inmaculada-Barbacoas, 5) San Juan de Mayasquer-Cumbal, 6) Santa Teresita de Altaquer Barbacoas, 7) Santa Teresita de Mueses-Potosí, 8) Sidón-Cumbitara, 9) Técnica Agroindustrial San Gerardo-La Cruz, 10) Fátima-Tablón de Gómez, 11) Juan XXIII-Puerres, 12) La Esperanza-Belén 13) Rodrigo Lara Bonilla- La Llanada, 14)Sebastián García-Cuaspud, 15) El Motilón- Samaniego, 16) Pizanda- Cumbitara, 17) Policarpa Salavarrieta-Samaniego, 18) San francisco de Asís- El Peñol, 19) San Martín de Porres-Samaniego. | 100% | Realizado acompañamiento virtual a docentes y directivos docentes, con el propósito de brindar orientaciones pertinentes en relación a la implementación de proyectos pedagógicos transversales en las instituciones educativas, a través de su incorporación en el proyecto educativo institucional. Las instituciones educativas acompañadas fueron: Chachaguí-Chachaguí, Nuestra Señora del Carmen-El Rosario, Agropecuaria La Esperanza-Belén, Pedro de Adrada-Taminango, Las Delicias-Leiva, Nuestra Señora de Fátima Córdoba, IE Ecológica la Cocha-Arboleda, IE Santa Rosa-Belén, IE Carlos Albornoz Rosas-Ancuya, IE Santa Teresita de Mueses-Potosí, IE Normal Superior del Mayo deLa Cruz, IE San Ignacio-Buesaco, IE El MotilónSamaniego, IE San Bartolomé Córdoba, IE Luis Carlos Galán-Linares, IE Técnica Santo Tomás -Gualmatán, IE Nuestra Señora del CarmenEl Charco, IE Agropecuaria Altamira-Policarpa, IE Litoral del Pacífico-Olaya Herrera, IE Liceo del Pacífico-Mosquera, IE Sagrado Corazón de Jesús-San Lorenzo, IE Misael Pastrana Borrero-Tangua, IE Polachayan-Túquerres y la IE José María Hernández-Pupiales. | 100% | Se realizó acompañamiento pedagógico en sitio en formulación e implementacion de proyectos pedagógicos transversales a las instituciones educativas: 1) Veracruz-Buesaco, 2) Monopamba-Puerres, 3) Nuestra Señora del Carmen-La Florida, 4) Pumbí Las Lajas-Barbacoas, 5) Policarpa Bocas de Telembí-Barbacoas, 6) Nuestra Señora de Lourdes-Potosí, 7) Génaro León Guachucal, 8) Los Libertadores-Consacá, 9) San Francisco de Asís-El Peñol, 10) José Antonio Galán-ILes (Acompañamiento virtual) Convocatorias conjuntas dirigidas a docentes y directivos docentes de las instituciones educativas orientadas a formaciòn y fortalecimiento de los proyectos de Educación Sexual y Educación Vial, en articulación con el Instituto Departamental de Salud, La Subsecretaría de Tránsito Departamental y el Grupo Empresarial Protección Priorizacion de instituciones educativas, que harán parte del proyecto SAVIA, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a iniciarse en el segundo semestre de 2022 y que fortalecerán los proyectos ambientales PRAE de esas instituciones educativas. | 100% | Asistencia técnica con el propósito de brindar orientaciones en la implementación de proyectos pedagógicos transversales a las siguientes instituciones educativas: 1) Santa María-Buesaco, 2) Nuestra Señora de Las Lajas-Chachaguí, 3) El Rosario-El Rosario, 4) San Pedro-El Tambo, 5) Instituto Integrado Divino Niño Jesús-Cumbal, 6)Providencia-Providencia, 7) Juan Pablo II-Nariño, 8) San Ignacio-Buesaco, 9) Del Norte-Iles Formación en seguridad vial orientada por la Subsecretaría de Tránsito y apoyada por la SED dirigida a 44 instituciones educativas priorizadas Priorización de 18 instituciones educativas que iniciaran proceso de formación en Educación Sexual orientado por el instituto Departamental de Salud Revisión y retroalimentación de proyectos pedagógicos transversales de las siguientes instituciones educativas: 1 ) Veracruz-Buesaco 2) Nuestra Señora de Las Lajas-Chachaguí 3) Pumbí Las Lajas-Roberto Payán
[5 empty] | Sesiones virtuales con docentes y directivos docentes de instituciones educativas, que orientan la implementación de proyectos pedagógicos transversales | [13 empty] | Acompañamiento virtual en el proceso de implementación de proyectos pedagógicos transversales a instituciones educativas focalizadas: 1) Santa Rosa, Pizanda, San Pedro y Sidón- municipio de Cumbitara; 2) Altamira, Policarpa, El Ejido, Restrepo y Santacruz- municipio de Policarpa; 3) Policarpa Salavarrieta, San Martín de Porres y El Motilón-municipio de Samaniego; 4) San Francisco de Asís-Municipio de EL Peñol; 5) La Planada- municipio de Los Andes.
[5 empty] | Articulación interinstitucional, que apoya la implementación de proyectos transversales en las instituciones educativas, a través de acciones conjuntas con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, Corponariño, Tránsito Departamental | [13 empty] | Articulación interinstitucional, que apoya la implementación de proyectos transversales en las instituciones educativas, a través de acciones conjuntas con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, PDA, Tránsito Departamental.
| RURAL | Formular y ejecutar el Plan Territorial de Formación Docente enfocado a fortalecer las prácticas de aula. | Formulado y ejecutado un (1) Plan Territorial de Formación y Capacitación Docente | PTFD | Formulación del PTFD 2020-2023 | Nelly Gómez Armery Julián Rosero | 0 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | En proceso de construcción el Plan Territorial de Formación de Docentes PTFD 2020-2023: diseño de encuestas, aprobación de encuestas por parte del Comité Departamental de Capacitación de Docentes, información a diferentes actores educativos como: SIMANA, SINDIDNAR, ARCONDEN, MESA AFRO, MESA INDÍGENA, USTRAB, sobre el inicio de la construcción del PTFD 2020-2023, elaboración de encuestas a través de google drive para aplicación de encuestas dirigidas a directivos docentes, docentes, orientadores escolares, docentes de apoyo y facultades de Educación de Universidades. | 100% | Formulado de manera participativa el Plan Territorial de Formación Docente 2020-2023 (evidencia documento del Plan) | 100% | Se realiza la convocatoria para la presentación, valoración, selección y aprobación de Programas de Formación ¨Permanenete de Docentes, válidos para ascenso, a través del Comunicado 003 del 1 de marzo de 2022 | 100% | Se realiza la convocatoria para la presentación, valoración, selección y aprobación de Programas de Formación ¨Permanenete de Docentes, válidos para ascenso, a través del Comunicado 007 del 9 de marzo de 2023
[5 empty] | Socialización del PTFD 2020-2023 | [15 empty] | Socializado el Plan Territorial de Formación Docente 2020-2023, ante el Comité de Formación de Docentes, publicado en la página web de la SED, publicado en la página web del MEN.
[5 empty] | Convocatoria para la presentación de Propuestas de Programas de Formación Permanente de Docentes - CDCD | [13 empty] | A través de Comunicado se convoca la presentación, valoración, selección y aprobación de Programas de Formación ¨Permanenete de Docentes, válidos para ascenso. |  | Se realiza la convocatoria para la presentación, valoración, selección y aprobación de Programas de Formación ¨Permanenete de Docentes, válidos para ascenso, a través del Comunicado 012 del 3 de marzo de 2021
[5 empty] | Desarrollo de Programas de Formación Permante de Docentes aprobados por el Comitè Departamental de capacitación de Docentes - CDCD | [13 empty] | Formación de directivos docentes y docentes: 71 en Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos curriculares educativos - 30 docentes: Apropiación de las competencias transversales, para la integración de los componentes curriculares - 50 docentes en Integración de las TIC en la Educación - 13 docentes en la Escuela con la pedagogía para la construcción de paz y del postconflicto |  | Formación de directivos doentes y docentes en PPFD con fines de ascenso en la carrera docente:39 Apropiación de las competencias transversales, para la integración de los componentes curriculares - 19 La Lúdica como herramienta pedagógica en ambientes escolares - 43 Mi Plan Educación Económica y Financiera - 22 Educación y atención integral desde la Diversidad - 16 Fortalecimiento de las competencias lectoras mediante la gamificación - 48 Resignificancia del quehacer docente por medio de la Innovación Tecnológica |  | Formación de directivos doentes y docentes en PPFD con fines de ascenso en la carrera docente: 34 en Fortalecimiento de las competencias lectoras mediante la gamificación - 40 en Resignificancia del quehacer docente por medio de la innovación tecnológica - 34 en La Lúdica como herramienta pedagógica en ambientes escolares - 6 en Escuela de Familia y Orientación Vocacional - 46 en Escuela de Padres, Madres y cuidadores para prevenir el maltrato y trabajo infantil - 36 en La revolución digital. Estrategias didácticas para un cambio del rol docente - 26 La Cátedra de la Paz y las Competencias Ciudadanas |  | Formación de directivos doentes y docentes en PPFD con fines de ascenso en la carrera docente: 32 en La evaluación como proceso de aprendizaje - 35 en La lúdica como herramientapedagógica en ambientes escolares - 16 en La cátedra de la paz y las competencias ciudadanas - 24 Escuela de padres, madres y cuidadores para prevenir el maltrato infantil.
[5 empty] | Ejecución de proyectos, planes y programas del PTFD 2020-2023 | [13 empty] | Formación de directivos docentes y docentes en Programas, Proyectos, Procesos y/o Temáticas: 905 Programa Todos a Aprender (PTA) - 27 Diplomado "Liderazgo directivo para una educación de calidad" - 17 Proceso de cualificación "Mejores momentos para cuidarte" - 150 varios temas inglés - 674 "Atención educativa a población que encuentra barreras en el aprendizaje y la participación" - 66 "Educación Inclusiva y Convivencia Escolar" - 911 Significación de la Ruta de Mejoramiento -Importancia de la Revisión y Contextualización del PEI - Currículos Flexibles, Evaluación Integral del Aprendizaje - herramientas informáticas de apoyo - 32 "Lectura al Aula" - 102 "Seguridad vial, pacto por la vida" - 108 Vive tu biblioteca escolar - 74 Modelos Educativos Flexibles. |  | Formación de directivos docentes y docentes en Programas, Proyectos, Procesos y/o Temáticas: 1.227 Programa Todos a Aprender (PTA) - 63 Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes - 1525 Implementación de una estrategia de atención inclusiva para el desarrollo de las capacidades y talentos - 1.053 Diseño Universal del Aprendizaje DUA - 2.325 Flexibilidad Curricular - 2.797 Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR - 243 PIAR para la discapacidad visual - Areas Tiflológicas - Uso de material Tiflológico - 30 Vive tu biblioteca escolar - 3 Liderazgo directivo para una educación de calidad - 17 Fortalecimiento de los procesos de gestión pedagógica y escolar integral y acogida, bienestar y permanencia de los poblaciones de nn y adolecentes - MEF - 70 Fortalecimiento de las competencias básicas, mediante la transversalización de las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y las competencias socioemocionales, socio ocupacionales y ciudadanas - 280 Fortalecimiento de los referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral de niños y niñas - 94 Armonización y articulación curricular en transición, primero y segundo para el fortalecimiento de prácticas pedagógicas y la consolidación de propuestas curriculares pertinentes - 198 Prevención y consumo de SPA - Estuperfacientes - Detección temprana, síntomas, señales, consecuencias del consumo de sustancias - 903 Convivencia Escolar - La Familia como entorno protector, Escuela de Padres, Funcionalmiento familiar, Familias como primera educadora - 283 Proyectos Pedagógicos Transversales - 580 Significación de la Ruta de Mejoramiento -Importancia de la Revisión y Contextualización del PEI - Currículos Flexibles y evaluación formativa, herramientas informáticas de apoyo - 139 Fortalecimiento a la implementación de la Jornada Única y la Educación Inicial en el marco de la atención integral - 110 Proyecto de fortalecimiento a la Ruralidad |  | Formación de directivos docentes y docentes en Programas, Proyectos, Procesos y/o Temáticas: 1.220 Programa Todos a Aprender - 100 Competencias comunicativas en Inglés - 233 Fortalecimiento ambientes interactivos - 225 Atención inclusiva - 543 Evaluación pedagógica - 247 Evaluación y promoción, decreto 1290/2009 - 605 Formación en construcción PIAR - 697 Estrategia de educación inclusiva - 1051 Metodologías flexibles - 922 Lengua de Señas Colombianas LSC - 400 Âreas tiflológicas - 481 Capacidades y talentos excepcionales - 546 Ruta de atención en educación inclusiva - 471 Proyectos Pedagógicos Transversales - 96 Educación integral en sexualidad - 50 Prevención de la violencia sexual - 58 Prevención del acoso escolar - 94 Prevención del consumo de sustancias Psicoactivas - 100 Competencias socioemocionales y sociocupacionales - 86 Cultura de la contribución en la escuela - 530 Ruta de mejoramiento, revisión y contextualización del PEI, transversalización del currículo, evaluación formativa, herramientas informáticas y cátedra Nariño - 17 Uso de resultados de medición de la calidad de la educación inicial - 48 Estrategia de acogida, bienestar y permanencia educación inicial - 126 Lineamientos para la implementación de jornada única - 423 Mejora de trayectorias educativas en zonas rurales - 136 Diplomado Edumaker - 79 Vive tu biblioteca escolar - 138 Evaluar para avanzar - 35 Escuela de Formadores en Ciencias. |  | Formación de directivos docentes y docentes en Programas, Proyectos, Procesos y/o Temáticas: 1.353 Programa Todos a Aprender - 89 Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes - 3632 Implementación de una estrategia de atención inclusiva - 78 Formación en Lengua de Señas Colombiana - 30 Formación en Äreas Tiflológicas - 3002 Atención a la población con discapacidad - 47 Curso Seguridad Vial "Saber Moverse" - 23 Proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño en condiciones de Paz PDT - Emprendimiento - 247 Proyectos Pedagógicos Transversales - 256 Formación: La Constitución al alcance de niños, niñas y adolescentes - 112 Significación de la ruta de mejoramiento - Importancia de la revisión y contextualización del Proyecto Educativo Institucional - Currículos Flexibles - Evaluación Integral del Aprendizaje - Herramientas informáticas de apoyo -
[5 empty] | Segumiento al PTFD 2020-2023 | [13 empty] | Seguimiento a los avances de las 13 Temáticas Priorizadas por el PTFD 2020-2023. 1) Fortalecimiento en las áreas fundamentales de: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, de acuerdo a los resultados de las Pruebas SABER 11: 7.80%- 2) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC: 8,20% - 3) Currículos pertinentes e integración de componentes curriculares: 0,00%- 4) Resignificación del Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Educativo Comunitario: 41,86% -5) Diseño Universal del Aprendizaje - DUA: 0,00% - 6) Formación en áreas Tiflológicas: 0,00% - 7) Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR: 37,00% - 8) Estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas: 0,00% - 9) Proyecto Escuela de Familia y Orientación Vocacional: 0,00% - 10) Erradicación del trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador: 0,00% - 11) Proyectos pedagógicos transversales: 16,92% - 12) Lineamientos curriculares para la educación inicial y preescolar: 23,33%- 13) Bilingüismo:30,00% |  | Seguimiento a los avances de las 13 Temáticas Priorizadas por el PTFD 2020-2023. 1) Fortalecimiento en las áreas fundamentales de: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, de acuerdo a los resultados de las Pruebas SABER 11: 6,08% - 2) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC: 7,87%- 3) Currículos pertinentes e integración de componentes curriculares: 100,%- 4) Resignificación del Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Educativo Comunitario: 30,92% -5) Diseño Universal del Aprendizaje - DUA: 53,75% - 6) Formación en áreas Tiflológicas: 81,00% - 7) Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR: 100% - 8) Estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas: 49,50% - 9) Proyecto Escuela de Familia y Orientación Vocacional: 100% - 10) Erradicación del trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador: 0,00% - 11) Proyectos pedagógicos transversales: 30,42% - 12) Lineamientos curriculares para la educación inicial y preescolar: 100% - 13) Bilingüismo: 20,00% |  | Seguimiento a los avances de las 13 Temáticas Priorizadas por el PTFD 2020-2023. 1) Fortalecimiento en las áreas fundamentales de: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, de acuerdo a los resultados de las Pruebas SABER 11: 13,84% - 2) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC: 72,95% - 3) Currículos pertinentes e integración de componentes curriculares: 36,00%- 4) Resignificación del Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Educativo Comunitario: 42,52% -5) Diseño Universal del Aprendizaje - DUA: 52,55% - 6) Formación en áreas Tiflológicas: 100% - 7) Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR: 100% - 8) Estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas: 23,50% - 9) Proyecto Escuela de Familia y Orientación Vocacional: 51,00% - 10) Erradicación del trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador: 36,50% - 11) Proyectos pedagógicos transversales: 46,42% - 12) Lineamientos curriculares para la educación inicial y preescolar: 31,00% - 13) Bilingüismo: 20,00% |  | Seguimiento y Resultados de la implementación de las 13 Temáticas Priorizadas por el PTFD 2020-2023. 1) Fortalecimiento en las áreas fundamentales de: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, de acuerdo a los resultados de las Pruebas SABER 11: 57,40% - 2) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC: - 3) Currículos pertinentes e integración de componentes curriculares: - 4) Resignificación del Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Educativo Comunitario: 5,0% -5) Diseño Universal del Aprendizaje - DUA: - 6) Formación en áreas Tiflológicas: 10% - 7) Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR: 100% - 8) Estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas: - 9) Proyecto Escuela de Familia y Orientación Vocacional: - 10) Erradicación del trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador: 75,75% - 11) Proyectos pedagógicos transversales: 23,92% - 12) Lineamientos curriculares para la educación inicial y preescolar: - 13) Bilingüismo: 17,80% (Resultado: 87,80% 2020 a 2023)
| RURAL | Fortalecer las Escuelas Normales Superiores de los Municipios no certificados del Departamento de Nariño. | Implementadas las estrategias de apoyo y acompañamiento al programa de formación complementaria de las Escuelas Normales Superiores de Nariño, en los municipios no certificados-Decreto 4790 de 2008. | No. De Estrategias implementadas | Acciones conjuntas con directivos y docentes mediante encuentros virtuales y presenciales en los procesos de investigación, extensión, orientaciones pedagogicas y curriculares, coherentes con los criterios basicos de calidad. | Fabian Jaramillo | 65000000 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Realizada la estrategia de apoyo financiero para las 5 Escuelas normales superiores, para el fortalecimiento de proyectos en el programa de formación complementaria | 100% | Realizada gestión y fortalecimiento con estrategias de apoyo económico y acompañamiento al Programa de Formación Complementaria, mediante asignación de $5.000.000,oo a las cinco (5) Escuelas Normales Superiores de los municipios no certificados de Nariño. | 100% | Se realizaron dos estrategias de formacion a directivos docentes, docentes de las cinco (5) Escuelas Normales Superiores en Programa de Formación Complementaria acordes al Decreto 1236 de 2020 y el decreto 4790 de 2008. Se realizó apoyo en cumplimiento al artículo 2.3.3.7.5.1. del Decreto 1236 de 2020, valor matrícula y otros cobros para estudiantes matriculados al Programa de Formación Complementaria año escolar 2022. Se desarrollaron dos jornadas de acompañamiento pedagógico y administrativo entre la Secretaria de Educación y los directivos de las Escuelas Normales Superiores. | 100% | Reunión con Directivos docentes de Escuelas Normales Superiores ENS y SED con el fin de fortalecer acciones de dialogo académico, administrativo, directivo y comunitario dentro de las orientaciones hacia las Escuelas Normales Superiores, coherentes con lo establecido en el Decreto 1236 de 2020, según Acta 001 de fecha 26 de Mayo 2023. Divulgación de información de la II Convocatoria Viva la Escuela, para practicantes del II Semestre 2023 de ENS, con el objetivo de fortalecer y movilizar el trabajo de estudiantes de formación complementaria.
FORMACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | RURAL | Fortalecer el sector educativo, mediante la ejecución de programas y estrategias de capacitación encaminados a garantizar la calidad educativa en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de Nariño para mejorar los resultados de las Pruebas Saber. | Incrementado en 1200 el número de docentes con formación en evaluación formativa de los estudiantes. | No. De docentes formados en Evaluación formativa de estudiantes. | Emision de Circular Informativa Convocatoria de Directivos Docentes Acompañamiento en sitio para los municipios focalizados | Fabián Ibarra | 80000000 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Capacitados docentes en estrategias de evaluacion y promoción de estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje en épocas de pandemia | 100% | Capacitados directivos docentes y docentes en el proceso de evaluacion y promocion de estudiantes-SIE, socializacion y uso de los resultados de las Pruebas Saber 11 y Categorizacion de las IE de los municipios no certificados | 100% | Se capacitó a Docentes y directivos docentes en el mejoramiento de la calidad" Evaluar Para Avanzar" relacionado en: Pruebas Saber, Sistema de Evaluación y Promoción de Estudiantes y Categorización de la IE. En esta estrategia su recibió el apoyo del Programa Todos a Aprender que vienen realizando acompañamiento en las Instituciones Educativas y sedes focalizadas en los municipios no certificados del departamento de Nariño. | 100% | Se capacitó a Docentes, directivos docentes y estudiantes en el Fortalecimiento de los proyectos investigativos en Experiencias Significativas para el mejoramiento de la Calidad Educativa Capacitados docentes, directivos docentos en el fortalecimientos y ajustes del Sistema institucional de Evaluacion y promocion de estudiantes, mediante el diligenciamiento del instrumento diagnostico del SIEPE
Capacitados en el uso y análisis de los resultados Pruebas Saber 11 a directivos docentes y docentes de las IE de los municipios no certificados
Inducción y orientación a directivos docentes y docentes de EE de los municipios no certificados en el tema de Evaluar para avanzar de los grados 3o a 11o.
|  |  | 1000 docentes formados en estrategias de mejoramiento de sus capacidades en Educación Inclusiva | No. De Docentes formados en Educación Inclusiva | Resolución No. 0275 del 25 de junio de 2020, por medio del cual se nombra en a 32 Docentes de Apoyo en provisionalidad temporal. Contratación del personal de apoyo: modelos lingüísticos, intérpretes, profesionales de apoyo y áreas tiflológicas. Vinculación en propiedad de 14 Docentes de Apoyo. Conjuntamente con el equipo de Educación Inclusiva de la SED Nariño, se adelantan procesos permanentes de formación en los 61 municipios no certificados. | Alicia Riascos Yurani Betancourth Alberto Solis | 65000000 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Capacitados 235 docentes en Educacion Inclusiva para optimizar la práctica pedagógica en los EE, para transmitir las barreras de integración escolar y permitir el acceso al conocimiento a cada uno de los estudiantes, atendiendo sus necesidades específicas en los temas: PIAR (planes individuales de ajustes razonables) LSC (lengua de señas colombiana) Y AREAS TIFLOLÓGICA | 100% | Se realizo contrato 2279-2020 para la adquisición de material adaptado para discapacidad visual, auditiva e intelectual para los Establecimientos Educativos de los 61 municipios no certificados del Departamento: Para fortalecer el proceso de enseñanza del docente en los procesos de evaluación pedagógica e implementación de los planes individuales de ajustes razonables PIAR, de estudiantes en 280 establecimientos educativos focalizados | 100% | Se realiza formacion docente en temas referentes a educación inclusiva: Evaluacion pedagógica Construcion de PIAR, Estrategia de inclusion, Metodlogias flexibles, Lengua de Señas Colombiana y Areas tiflologicas. | 100% | Capacitados 90 docentes en lengua de señas colombiana, Se realizó formación en areas tiflológicas a 30 docentes de los municipios de Arboleda, Belen, Buesaco, chachagui, cordoba, cuaspud, la cruz, nariño, ospina, potosi, pupiales, ricaurte, samaniego, san lorenzo, san Pedro de cartago y tuquerres. Fortalecidos docentes de apoyo pedagogico de planta temporal en los diferentes temas de educación inclusiva a 3002 docentes y por medio del proyecto de regalias se capacitó a 3623 docentes.Implementación de una estrategia de atención en educación inclusiva para el desarrollo de las capacidades y talentos en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de Nariño
[19 empty] | Se realizaron capacitaciones a 262 docentes de apoyo y orientadores escolares en: Educacion Inclusiva, Convivencia Escolar , Formación virtual mediante plataformas de conexión virtual meet, zoom, tems, Formación a distancia mediante servicios de mensajería virtual como WhatsApp, correo electrónico y Formación mediante conversatorios virtuales a través plataformas de redes sociales como Facebook live |  | Implementación de una estrategia de atención inclusiva para el desarrollo de las capacidades talentos en las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Nariño en 150 Establecimientos Educativos
|  |  | Formados 200 docentes en Bilingüismo / ingles, de las Instituciones Educativas del Departamento. | % de docentes formados en Bilinguismo/No. Docentes de Ingles de las IE. | Participacion en : 1. Taller Inspiring Teachers 2. Home Talktiv-e 3. Descargaton Be the one Challenge. 4. ELT Influencers | Olga Alicia Trejos | 0 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Docentes formados en el manejo y aplicación de la Plataforma del MEN, denominada B The 1 Challenge , en los 61 municipios no certificados | 100% | Capacitados 120 docentes en: Classting y Classroom de los municipios de Samaniego, Sandoná, La Unión, La Cruz, Belén, Alban, Mosquera, Olaya Herrera y La Tola |  | Realizada la prueba de entrada a 300 estudiantes de grado 10°, de las 50 I.E. beneficiarias del Proyecto "Open Doors - Nariño Bilingüe, en los municipios de Albán, Arboleda, Belén, Buesaco,Chachaguí, Iles,Umúes, La Cruz,La Unión, San Pablo, Sandoná, Taminango, Túquerres. |  | Consolidación del informe comparativo, de la prueba de entrada, seguimiento y certificación, con los resultados de la Prueba Linguaskill, aplicada a los docentes beneficiarios del proyecto y de esta manera poder dar cumplimiento con la ejecución final del proyecto. LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL, SE REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL.
[21 empty] | Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de Nariño- Bilingüismo, en 50 Instituciones Educativas en 13 municipios no certificados de: Alban, Arboleda, Belen, Buesaco, Chachagui, iles, imues, La Cruz, La Unión, San Pablo, Sandona, Taminago, Tuquerres |  | Programada la Inmersión con el primer grupo de 149 estudiantes de grado 10°, de las 50 I.E. beneficiarias del Proyecto "Open Doors - Nariño Bilingüe, en los municipios de Albán, Arboleda, Belén, Buesaco,Chachaguí, Iles,Umúes, La Cruz,La Unión, San Pablo, Sandoná, Taminango, Túquerres, a realizarse en el mes de Junio de 2022 en el municipio de Santander de Quilichao - Cauca
|  |  | Incrementado en 100 el número de docentes formados en educación inicial | No. De docentes formados en Educación Inicial | Cualificar a los Docentes en temas relacionados con la educación inicial, a través de ofertas propias en el territorio y/o nacionales. (Diplomados, Formación Inicial, Posgradual y Formación en servicio). | Carlos Pantoja | 65000000 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Socialización de las bases curriculares para la Educación Inicial en trece municipios de: El Rosario, Mallama, La Llanada, Samaniengo, Ricaurte, Sandoná, Túquerres, San Pablo, La Cruz, San Lorenzo, Barbacoas y Cuaspud | 100% | Fortalecida la estrategia de educación inicial para la atención integral en prescolar en las Instituciones Educativas de: Juan Pablo I, Lara Bonilla (La Llanada), Nra Sra Del Rosario, Santa Rosa de Lima, Sra Del Carmen (El Rosario), Nra Sra de Lourdes, San Juan Bautista (Guachavez), Puspued, Agropecuario San Juan Bautista de la Salle (Mallama), Providencia (Providencia), José Antonio Llorente, Divino Niño Jesús (Cumbal), Camilo Torres, Agropecuaria Indígena Sebastián García Carlosama (Cuaspud), Colegio Nacional Ricaurte, CE Ospina Pérez (Ricaurte), Cuatro Esquinas Teresiano San Luis Gonzaga(Tuquerres), Policarpa Salavarrieta, Simón Álvarez, Simón Bolívar, Agroecológica el Motilón (Samaniego), Juan Pablo II (Nariño), Chachagui, Nra Sra de las Lajas (Chachagui), Jorge Eliecer Gaitán, San Francisco de Asís (El Peñol), Normal Superior, la Inmaculada, Luis Irizar (Barbacoas), San José del Telembi, Policarpa bocas de Telembi (Roberto Payan), José Antonio Galán, Normal Superior San Carlos (La Unión), Pedro León Torres CE Chapacual (Yacuanquer), Concentración de Desarrollo Rural, Los Libertadores, Agropecuaria Bombona (Consaca) |  | Capacitados docentes y directivos docentes dentro de los referentes tecnicos de la educacion inicial, mediante alianzas estratégicas con el MEN a través de ofertas propias en el territorio y/o Nacionales. (Diplomados, cursos virtuales, Formación Inicial, y Formación en servicio. Asistencias Técnicas a los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas dentro de los referentes teóricos para la educación inicial el marco de atención integral. Se desarrolló la cuarta mesa departamental de transito armonico con el ICBF, Proposperidad Social y se realizó la socialización de la Resolucion No. 057 de Octubre 05 de 2022, por medio de la cual se establecen las acciones para el transito arminico de Niños y Niñas a la educacón formal. Fortalecimiento de ambientes pedagógicos para favorecer los contextos de aprendizaje dentro del aula. Cualificación de docentes y directivos docentes en los lineamientos y referentes teóricos para la educación inicial el marco de atención integral. |  | Asistencias Técnicas a los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas dentro de los referentes teóricos para la educación inicial el marco de atención integral. Alianzas estratégicas con el MEN para la formación Docentes y directivos en temas relacionados con la educación inicial, a través de ofertas propias en el territorio y/o Nacionales. (Diplomados, cursos virtuales, Formación Inicial, y Formación en servicio
|  |  | Implementadas actividades de participación y compromiso de Escuelas de Familias articuladas con 50 Instituciones Educativas. | % de implementación de Escuelas de Familia/No. De IE del Departamento | Comunicación con directivos docentes para la realizacion de la caracterizacion de escuelas de familia que permitian visibilizar el estado de redes de apoyo tanto institucionales como de la comunidad educativa. | Katherine Perez | 65000000 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Realizada caracterización de las escuelas de familia para la implementación de acciones de fortalecimiento en la normatividad y la participación educativa | 100% | Legalizadas y conformadas Escuelas de Padres en las Instituciones y Sede Educativas de: Alban: I.E politécnico Juan Bolaños; Aldana I.E Nuestra señora del pilar sedes 5; Barbacoas: I.E Normal Superior; Buesaco: I.E San José de coapitas, IE Villamoreno, I.E Rafael Uribe Sede 10; Consaca: I.E Los libertadores sedes 10; Contadero I.E las delicias sedes 2; Córdoba: I.E Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males, I.E Santander Cumbitara I.E Pizanda Sedes 2; El Rosario: I.E Santa Rosa de Lima sede 1; El Tablón de Gómez: I.E Las Mesas, I.E Nuestra señora de las Mercedes sedes 11; Guachucal: I.E Genaro León y Sedes 4 ; Gualmatan: I.E San José; Gualmatan: I.E Técnica Santo Tomás, I.E San José; Leiva: I.E San Gerardo Leiva sedes 9; Mallama: I.E Mallama Sedes 1; Mosquera: I.E Liceo del Pacífico; Olaya Herrera: I.E Comercial Litoral Pacífico sedes 10; Samaniego: I.E Simón Bolívar, E.E sede el morro, E.E el llano, I.E Policarpa Salavarrieta Sede 1, I.E Técnico Agroecológico El Motilon sede 14; Taminango I.E Pablo IV; Tuquerres: I.E Santander sedes 5, I.E San Francisco de Asís y Yacuanquer: I.E Pedro León Torres. |  | Conformación y Capacitación a 115 Escuelas de Padres en las Instituciones Educativas de los 61 municipios no certificados del Departamento de Nariño. - Asistencia técnica a las Instituciones Educativas en temas sobre Rutas de Atención Integral y Plataforma SIUCE. -Se han apoyado en la identificación y construcción de nuevas unidades de liderazgo de género en las comunidades educativas de los municipios no certificados del Departamento de Nariño en articulación con el IDSN. (Listado de Instituciones en anexo). |  | Se desarrollo capacitaciones a l Rector, Docentes y Docente Orientador en como organizar las escuelas de padres de familia a la Instituciones Educativas Nuestra Sra de las Mercedes del municipio El Tablon de Gomez Se capacitó al Rector , Docentes, Docente Orientador en com se debe crear la Escuela de Padres de Familia de la Institucion Educativa Ricaurte del Municipio de Ricaurte Se hizo acompañamiento en el municipio de El Tablon de Gomez en temas de convivencia escolar con la participacion del comité de convivencia municipal y demas actores competentes
|  |  | Fortalecidos 80 Establecimientos Educativos en la atención integral de niños y niñas de preescolar mediante alianzas interinstitucionales | % EE con atención integral mediante alianzas/No. De IE del deprtamento de Nariño | Cualificar al talento humano en temas relacionados con la educación inicial en el marco de atención integral. Promover acciones que permitan identificar, socializar y acceder a la oferta local, territorial e intersectorial relacionada con temas de primera infancia y familias, con el fin de avanzar hacia la garantía y disfrute de los derechos. | Carlos Pantoja Julián Rosero Katherine Pérez | 65000000 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Asistencia técnica en el modelo de Gestión para la educación inicial, siguiendo las bases curriculares en el marco de la educación inicial, en las cuatro IE que tienen implementado el prescolar en educación integral | 100% | Articulación con el comité departamental de primera infancia y adolescencia del IDSN para facilitar la atención integral desde los actores sociales municipales el acompañamiento de niños y niñas en el departamento |  | Capacitados docentes y directivos docentes dentro de los referentes tecnicos de la educacion inicial, mediante alianzas estratégicas con el MEN a través de ofertas propias en el territorio y/o Nacionales. (Diplomados, cursos virtuales, Formación Inicial, y Formación en servicio. Asistencias Técnicas a los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas dentro de los referentes teóricos para la educación inicial el marco de atención integral. |  | Desarrollo de la estrategia PRIMERO MI ESCUELA para la búsqueda activa de niños niñas en edad de transitar a la educación formal bajo la circular No 13 campaña primero mi escuela. 'Asistencias Técnicas a los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas dentro de los referentes teóricos para la educación inicial el marco de atención integral.
Fortalecimiento de ambientes pedagógicos para favorecer los contextos de aprendizaje dentro del aula
Cualificación de docentes y directivos docentes en los lineamientos y referentes teóricos para la educación inicial el marco de atención integral.
|  |  | Fortalecida la Catedra Nariño con enfoque de paz y post acuerdo en 35 nuevas Instituciones Educativas del Departamento. | % IE implentado Catedra Nariño/No IE del departamento | Focalización de Instituciones Educativas para la implementación de acuerdo a las subegiones existentes en el departamento. | Jesús Gavilanes | 65000000 | 0 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Acercamiento con la Representante Legal de la Academia Nariñense de Historia, a fin de que se presente una Propuesta y cronograma de Proyecto-Cátedra Nariño con enfoque de Paz, para desarrollarse en los municipios focalizados de la Subregión de Abades y Telembí, subregión de la Cordillera y Occidental, cuyo objetivo permita la formación de los docentes como actores promotores y guardianes de paz, mediante la generación de escenarios escolares donde se practique la capacidad de resolver los conflictos y propiciar un ambiente del buen vivir. | 30% | Fortalecidas las Instituciones Educativas en los ejes temáticos en rutas de apoyo al mejoramiento institucional y la gestión escolar Se brindó orientación y acompañamiento en los procesos de autoevaluación, resignificacion del PEI y Plan de Mejoramiento Institucional. Se hará una socialización de la propuesta presentada por la presidente de la Academia Nariñense de Historia para ser ejecutada en el año 2022, relacionada al proyecto de Catedra Nariño con enfoque de Paz y Postacuerdo | 30% | Propuesta y cronograma de Proyecto-Cátedra Nariño con enfoque de Paz presentado por la Doctora LYDIA INÉS MUÑOZ CORDERO-Representante Legal de la Academia Nariñense de Historia, propuesta a desarrollarse en los municipios focalizados de la Subregión de Abades y Telembí, subregión de la Cordillera y Occidental, donde la Cátedra Nariño con Enfoque de Paz, aspira a la formación de los docentes como actores promotores y guardianes de paz, mediante la generación de escenarios escolares donde se practique la capacidad de resolver los conflictos y propiciar un ambiente del buen vivir. Conocimiento de la Propuesta vía correo electrónico, ante Secretario de Educación, Subsecretario Administrativo y Financiero, Subsecretaría de Planeación y Cobertura y Subsecretaría de Calidad Educativa. Petición mediante oficio ante la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Nariño, posible apoyo y disponibilidad de Recursos económicos para ejecución Proyecto-Cátedra Nariño con enfoque de Paz en Instituciones Educativas Oficiales municipios no certificados, a fin de continuar con el mejoramiento de la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación en beneficio de la niñez en la vigencia 2022. | 30% | Se desarrolló asistencia técnica para orientación y fortalecimiento de la Cátedra Nariño con enfoque de Paz en las siguientes instituciones: - IE Nuestra Señora de las Lajas - Ancuya (4 de abril 2023) - IE Agropecuaria Bombona - Consacá (30 de abril 2023) - IE Nstra Sra de las Mercedes - Tablón de Gomez (5 de junio 2023) - IE Nstra Sra del Rosario - El Rosario (15 de junio 2023) - IE José Antonio Galán - Iles (28 de junio 2023) En cada IE se entrega copia de la cartilla metodológica en formato digital y recomendaciones para el fortalecimiento de la Cátedra Nariño.
USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (TIC'S) | RURAL | Promover el uso de las tecnologías de las nuevas tecnologías de la comunicación en los docentes para el emjoramiento de sus estrategias pedagógicas | Formados 120 docentes en procesos de innovación tecnológica para la integración a las prácticas pedagógicas. | No. Docentes Formados en Innovaciones tecnologicas | Convocatoria a docentes de los establecimientos educativos del departamento de Nariño | Victor Muñoz | 80000000 | 36560000 | Lider Mejoramiento | 2020-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | Capacitados 120 docentes en: Classting y Classroom de los municipios de Samaniego, Sandoná, La Unión, La Cruz, Belén, Alban, Mosquera, Olaya Herrera y La Tola | 100% | Se Capacitaron 180 docentes en la integración de las Tic en los municipios de: Roberto Payan, San Pablo, Barbacoas, contadero, El Rosario , Francisco Pizarro, Funes, La Cruz, San Lorenzo y Túquerres | 100% | Formación en "Resignificancia del quehacer docentes por medio de la innovación tecnológica" para los docentes de los municipios no certificados del Departamento de Nariño. | 100% | Se llevó acabo la socialización del Proyecto "Implementación de tecnologías digitales para aprender en las sedes educativas públicas del Dpto de Nariño", fortaleciendo el entorno digital escolar en 15 Instituciones educativas: Juan Ignacio Ortiz, Politécnico Juan Bolaños(Alban),Carlos Albornoz, José Antonio Galán(Ancuya),San Gerardo(Leiva),Policarpa(Policarpa), Pablo VI, El Páramo ( Taminango),Ntra S. de las Mercedes(Tablón de Gómez), Desarrollo Rural de Berruecos, (Arboleda), Juan Pablo I(La Llanada), Ntra. Señora de Fátima(Sandona),Leopoldo López Álvarez., Divino Niño(Colón Génova), y DesarrolloRural de Yacuanquer.
[5 empty] | Focalización de las instituciones que recibirán las capacitaciones | [13 empty] | Se Capacitaron 180 docentes en la integración de las Tic en los municipios de: Roberto Payan, San Pablo, Barbacoas, contadero, El Rosario , Francisco Pizarro, Funes, La Cruz, San Lorenzo y Túquerres |  | Formados en Diplomado de Educatronica, para la implementacion de aulas interactivas que sirviran en el desarrollo de la asignatura correspondiente en el aprendizaje de los estudiantes.