INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AÑO 2022 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

En el marco del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia- POAIV 2022, de conformidad con la normatividad establecida para adelantar procesos de inspección, vigilancia y control por parte de esta Entidad Territorial Certificada, de manera atenta, se da a conocer las actividades programadas y ejecutadas por la Secretaria de Educación Departamental de Nariño durante la vigencia 2022, en el siguiente cuadro resumen.

| No | Indicador POAIV 2022 | Meta Proyectada (No. Establecimientos educativos) | Meta Alcanzada (No. Establecimientos educativos) | Porcentaje de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Educación oficial |  |  |  |  |
| 1 | Retorno ala Presencialidad Plena. | 21 | 21 | 100% |
| 2 | Control Normativo. | 57 | 55 | 96% |
| 3 | Personal y Jornada Laboral. | 1472 | 1472 | 100% |
| 4 | Cobertura y Permanencia Escolar. | 26 | 26 | 100% |
| 5 | Educación Inicial. | 26 | 26 | 100% |
| 6 | Convivencia Escolar. | 19 | 19 | 100% |
| 7 | Gestión Directiva y Gobierno Escolar. | 653 | 653 | 100% |
| 8 | Sistemas de Información. | 61 | 61 | 100% |
| Educación Privada |  |  |  |  |
| 9 | Prestar asistencia técnica a los EE privados en temas de legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. Además de realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los colegios privados en la aplicación EVI. | 24 | 13 | 54% |
| Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-ETDH |  |  |  |  |
| 8 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizar el registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector SIET. | 5 | 5 | 100% |
| 9 | Prestar asistencia técnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, entre otros. | 14 | 8 | 57.14% |
| Educación para Adultos y Prescolar |  |  |  |  |
| 9 | Prestar asistencia técnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, registro de novedades, entre otros. | 7 | 2 | 28.57% |
|  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los colegios privados en la aplicación EVI. | 3 | 3 | 100% |
| 10 | Calidad y pertinencia de la Educación. | 225 | 204 | 91% |
| 11 | Garantía del Derecho a la Educación – Atención a quejas y solicitudes. | 42 | 42 | 100% |
| 12 | Atención a grupos poblacionales de especial protección. | 12 | 12 | 100% |
| 13 | Actividades priorizadas. | 156 | 156 | 100% |

Fuente: Elaboración propia oficina de Inspección y Vigilancia

TEMA 1: RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA

Actividades a desarrollar:

1. Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

2. Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.

Síntesis de actuaciones ejecutadas:

Se focalizaron 16 Instituciones educativas para brindar asistencia técnica, acatando la Circular No. 003 del 14/03/2022 de la Secretaría General de la Gobernación de Nariño, respecto a austeridad del gasto. En este sentido, se priorizan las asistencias técnicas virtuales, en dieciséis (16) establecimientos educativos, dando cumplimiento a la siguiente agenda:

- Significación de la Ruta de Mejoramiento (Autoevaluación Institucional, Plan de Mejoramiento Institucional, Seguimiento al PMI)

- Importancia de la revisión y contextualización del Proyecto Educativo

- Currículos Flexibles y Evaluación Integral para el aprendizaje.

- Herramientas informáticas de apoyo.

- Cátedra Nariño.

En cuanto a la verificación en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la oficina de Inspección y Vigilancia, realizó cinco (5) visitas a establecimientos educativos focalizados, atendiendo a la normatividad  expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional. Dentro del proceso de verificación, se tuvo en cuenta la adecuación de lavamanos al ingreso de las instituciones educativas, la disposición de dispensadores de alcohol o gel antibacterial al ingreso de cada aula o dentro de ella, el buen estado de las unidades sanitarias, señalización, estado de aseo de las instalaciones, disposición de basureros, toallas desechables para manos, distancia entre estudiantes, ventilación de aulas. En este sentido, el indicador tuvo un cumplimiento del 100%.

TEMA 2: CONTROL NORMATIVO

Actividades a desarrollar:

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI.

Síntesis de actuaciones realizadas:

En el proceso se focalizaron cincuenta y siete (57) establecimientos educativos, teniendo como ejes la educación para jóvenes y adultos, la educación inicial en ruralidad y ruralidad dispersa, la sustitución de matrícula contrada a oficial y otras modalidades de prestación del servicio educativo (ampliación de grados, inclusión de modalidad académica, entre otras). Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente vigencia se expidieron cuarenta y ocho (48) actos administrativos que legalizaron la prestación del servicio educativo en cincuenta y cinco (55) establecimientos educativos relacionados en el siguiente cuadro:

| Eje | Meta Proyectada (No. EE) | Meta Alcanzada (No. EE) | Porcentaje de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación para jóvenes y adultos | 3 | 2 | 66.67% |
| Educación Inicial en ruralidad y ruralidad dispersa | 8 | 8 | 100% |
| Sustitución de matrícula contrada a oficial | 44 | 44 | 100% |
| Otras modalidades | 2 | 1 | 50% |
| Total | 57 | 55 | 96% |

Fuente: Elaboración propia oficina de Inspección y Vigilancia

Se resalta que se alcanzó un 96% de la meta propuesta para esta vigencia, quedando pendiente 2 establecimientos educativos para la vigencia 2023.

TEMA 3: PERSONAL Y JORNADA LABORAL

Actividades a desarrollar:

Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo docente destinado a EE oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo.

Síntesis de actuaciones realizadas:

En este proceso, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño se ha inmerso en escenarios de concertación colectiva tanto en comunidades, de Población Mayoritaria, indígenas y afrocolombianos, logrando concretar los siguientes puntos:

- Inclusión de la afrocolombianidad desde la perspectiva intercultural en el sistema educativo.

- Fortalecimiento de los procesos de educación propia de las comunidades.

- Atención a la primera infancia, la niñez y la juventud negra, afrocolombiana, palanquera raizal Inclusión de las comunidades con necesidades educativas especiales.

- Evaluación y seguimiento de la política de etnoeducación de las comunidades negras, afrocolombianas, palenquera y raizal hacia un sistema educativo intercultural.

- Convenio del proceso de institucionalización y reorganización de planta de personal en los municipios de: Mosquera, Francisco Pizarro, Olaya Herrera.

- Mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa, que identifica y promueve condiciones institucionales apropiadas para ofrecer un servicio educativo pertinente a las poblaciones diversas y en condiciones de vulnerabilidad garantizando equidad y pertinencia cultural y lingüística.

- Concertación educativa, que busca construir con los grupos étnicos decisiones que mejoren el servicio educativo y fortalezcan su identidad étnica y lingüística. En el caso particular de los pueblos indígenas AWA-organización UNIPA - CAMAWARI, con el consenso del proceso de reorganización e institucionalización. En este proceso de construcción el Ministerio de Educación Nacional brindo apoyo constante, diálogo y concertación con los pueblos indígenas, desarrollando los componentes; político-organizativo y administración-gestión.

Como resultado de este proceso se identifica que, con los pueblos indígenas se han desarrollado acciones que marchan en la formulación, diseño e implementación de sus Proyectos Educativos Comunitarios e Interculturales y la formación de educadores.

Con relación al proceso de gestión de la cobertura y mejoramiento en la identificación de las distintas etnias en los sistemas de recolección y análisis de información se ha logrado los siguientes avances:

- Caracterizar la población atendida en el sistema educativo.

- Reporte de matrícula a través del sistema de información de matrícula–SIMAT.

- Planear la prestación del servicio educativo de acuerdo con la proyección de cupos, la pre matrícula y la inscripción de alumnos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño. Acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia escolar). Para reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Departamento, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva,

De igual manera, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, se ha trazado la meta de consolidar la gestión territorial de la cobertura educativa en los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas, Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola, El Charco, Olaya Herrera , Iscuandé, Ricaurte y en la totalidad de municipios no certificados, ejecutando planes de cobertura local que contribuyan a superar las causas de inasistencia y/o deserción escolar y una Ruta de Acceso y Permanencia Escolar que defina la responsabilidad de los distintos actores y articule la oferta de estrategias que sobre el tema tiene el Departamento de Nariño.

De igual forma, con respecto al proceso de validación de planta de personal y optimización del recurso humano se ha conseguido los siguientes avances:

- Proyección y Distribución de la planta según matrícula.

- Control planta docente y administrativa de cada E.E. / DUE.

- Respuesta oportuna a las novedades de planta

Con respecto a las acciones empleadas se encuentran:

- Distribución planta administrativa en cada E.E, según matrícula y particularidades del E.E.

- Determinaciones vacantes en oferta. Estudio técnico para cualquier modificación de planta.

- Provisión oportuna, con perfiles idóneos las vacantes que se generen en la planta, como resultado de ello hemos dado cumplimiento al total de horas clase por nivel y área y las vacantes han sido cubiertas en tiempos mínimos y según perfiles requeridos en zonas donde confluyen comunidades indígenas siempre se hace con el aval de la comunidad y en zona afro con aval del consejo comunitario, o conforme al proceso de reorganización de Planta de personal realizando las reubicaciones pertinentes.

En este item se han conseguido logros importantes como:

- Depuración de la información de planta de personal docente, directivo docente y administrativo. Este proceso se llevó a cabo en los 61 municipios del Departamento, para ello se validó la información concerniente a cada funcionario, con el fin de establecer la integridad y unidad de datos residentes en las historias laborales, sistema de información de planta y nómina.

- Ejercer control adecuado sobre la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño.

- Unificación de la información de cada funcionario en historia laboral, planta y nómina.

- Información actualizada sobre el tipo de vinculación, tipo de cargo y ubicación de los funcionarios

- Información actualizada fundamental para el cumplimiento de parámetros por establecimiento educativo, municipio y entidad territorial.

- Información actualizada acerca de vacantes por especialidad en los diferentes establecimientos educativos.

- Información oportuna para una acertada toma de decisiones y para uso interno y externo con un alto grado de agilidad y confiabilidad.

- Se adelantó el proceso de sustitución de matrícula y se realizó el proceso de nombramientos para los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas, Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola, El Charco, Olaya Herrera, Iscuandé, Ricaurte, Los Andes, Buesaco, El Rosario , Cumbitara y Policarpa. Se puntualiza que el proceso de nombramientos se concertó con las comunidades, siendo estas últimas las que brindaron la autorizaron a través de sus grupos colectivos.

TEMA 4: COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR

Actividades a desarrollar:

1. Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matricula SIMAT.

2. Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción escolar.

Síntesis de actuaciones realizadas:

Teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, es el conjunto de actividades técnicas y administrativas que busca articular el recurso humano, de infraestructura y de estrategias de permanencia del sistema educativo estatal, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando la prestación del servicio educativo y su continuidad durante el calendario escolar; la Subsecretaria de Cobertura Educativa,  realizó las siguientes actividades:

- Se informó a los rectores y responsables del cargue de matrícula, las fechas para el acceso a la plataforma del Sistema Integrado de Matricula (SIMAT) y reportes de información.

- Se colocó a disposición  un link en la página web de la Secretaria, donde se encuentran publicadas herramientas de apoyo, las cuales describen paso a paso de cómo realizar el proceso.

- Se realizó asistencias técnicas a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

- Se efectuaron capacitaciones del personal administrativo de los establecimientos educativos.

- Se envió los consolidados de matrícula a los correos electrónicos de los establecimientos educativos, con el fin de que se realice la verificación de la matrícula reportada en SIMAT, con los estudiantes que tienen en aula.

Para garantizar la permanencia y reducir la deserción escolar durante el año 2022, es importante mencionar que, la deserción escolar se entiende como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno.

Dentro de los factores directamente relacionados a la deserción escolar en los 61 Municipios no certificados del Departamento de Nariño, se encontró: zonas de difícil acceso, zonas de alta ruralidad, zonas de alta dispersión geográfica, conflicto armado y en la actualidad la pandemia por Coronavirus, que ha impactado significativamente.

De acuerdo a un diagnóstico realizado, se considera que el trabajo infantil es un factor muy incidente en la deserción escolar, debido a que el mismo predomina en las zonas rurales, para lo cual se considera que Departamento de Nariño se caracteriza por su alta ruralidad y dispersión geográfica, por lo tanto, el fenómeno del trabajo infantil no es ajeno para el Departamento. En épocas de cosecha los niños se retiran del sistema escolar o simplemente no asisten a clases hasta tanto pasa el tiempo de cosecha; en muchas ocasiones, los padres de familia ponen a trabajar a sus hijos para que ayuden a la economía familiar y valoran más este aporte para su educación.

Por otra parte, la deserción refiere al número de estudiantes que, por diferentes factores, se retiran del sistema, con respecto al total de la matrícula en el mismo periodo evaluado.

El análisis de este indicador conlleva a la administración a medir los impactos de las estrategias implementadas para garantizar la permanencia de los y las estudiantes durante todo el año lectivo; además, genera un sistema de alertas sobre los comportamientos críticos, e invita a implementar o revaluar las estrategias de permanencia específicas para cada municipio no certificado del Departamento.

Es así como una de las estrategias de permanencia es el SIMPADE, que es el Sistema para el monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar, desarrollado por el MEN, el cual contiene la información del estudiante, de su núcleo familiar, del contexto institucional y municipal, información relevante que permite a los establecimientos educativos y ETC contar con datos oportunos y veraces para el seguimiento de los estudiantes, más aún de aquellos que se encuentran en riesgo de deserción, de esta manera permite generar alertas tempranas para que sean analizadas por los diferentes niveles de administración del sistema educativo, en la toma de decisiones que mejoren las estrategias de permanencia y permitan la articulación con otras entidades o dependencias, la tarea de mantener actualizado dicho sistema está en cada establecimiento educativo.

El departamento de Nariño, no estuvo exento de los efectos ocasionados por la pandemia en nuestro país y en todo el mundo, razón por la cual la cantidad de posibles desertores se fue incrementando con el transcurso de los meses, por lo que a noviembre de 2021 se contabilizaron en el sistema SIMPADE 3.627 niños (grado 0 al 11), niñas, adolescentes y jóvenes registrados como posibles desertores, puesto que los establecimientos educativos realizaron su retiro de SIMAT; la pandemia, el retorno de las familias a sus lugares de origen, las zonas de muy difícil acceso y la falta de conectividad son sin lugar a dudas, las principales causas de deserción en estos momentos tan difíciles por los cuales están atravesando nuestras familias nariñenses y el mundo en general.

Lo anterior conllevo a que el departamento de Nariño registre en el Sistema de Información para el monitoreo, prevención y análisis de la Deserción Escolar – SIMPADE una tasa preliminar de deserción del 2.67%, situación altamente preocupante para la administración departamental, que busca incesablemente disminuir las brechas de pobreza en el territorio.

En la siguiente imagen se encuentra el comportamiento de los posibles desertores en la vigencia 2021 en el Departamento de Nariño, adicional al comparativo entre las vigencias 2020 – 2021.

Fuente: Sistema para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar – SIMPADE. Ministerio de Educación Nacional

Para medir la tasa de deserción escolar, se tiene en cuenta la información registrada en el SIMPADE, por ser una plataforma construida con características especiales que permite que los rectores, los secretarios de educación y al MEN, contar con alertas tempranas sobre la población con mayor riesgo de deserción.

Por estas razones surge la necesidad de adelantar la campaña educativa “Primero Mi Escuela…”, liderada por la Gobernación de Nariño y Secretaria de Educación Departamental, la cual como estrategia de acceso y permanencia educativa se convierte en un compromiso social, ante nuestros niños, niñas y jóvenes que por diferentes razones se encuentra por fuera del sistema educativo.

La Campaña de búsqueda activa Primero Mi Escuela: tiene como objetivo generar acciones en alianza con las Alcaldías, Instituciones Municipales, Organizaciones Públicas y Privadas, Comunidad Educativa y Sociedad en general, para propender por una educación con Cobertura, Calidad y Equidad, a través de la participación, la solidaridad, integración y cooperación para que ningún niño, niña, adolescente y joven se quede por fuera del servicio educativo en los 61 municipios del departamento de Nariño. Haciéndose tangible estas acciones a través de la conformación de los Comités Educativos “Unidos por la Educación de MINARIÑO”, pilar fundamental de la Campaña.

El mencionado Comité educativo es el canal receptor de NECESIDADES y emisor de SOLUCIONES, cuyo objetivo es el planteamiento de alternativas de solución, utilizando para ello los mecanismos de participación, que fomenten e implementen las diferentes instancias que tienen que ver directa o indirectamente con la educación, pero sin caer en el tradicional paternalismo, porque la comunidad debe valorar y aunar esfuerzos propios, cuando de cofinanciar se trata (recursos económicos, mano de obra no calificada, materiales).

Con la Campaña educativa “Primero Mi Escuela…”, todas las gestiones se interrelacionan, todas las organizaciones e instancias se articulan, lo cual, redunda en los establecimientos educativos para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan tener acceso y permanencia al servicio educativo coadyuvando con ello a una educación con calidad, cobertura y equidad.

Acciones ejecutadas:

- Comunicación a través de correo electrónico con Alcaldes, Personeros, Comisaria de Familia, Coordinadores de Educación, Directores de Núcleo, Rectores, Directores de Establecimientos Educativos, a los cuales se compartió el reporte registrado en el SIMAT de estudiantes que terminaron sus estudios a 1 de diciembre de 2021, pero que a corte de febrero del presente año, aún no se han matriculado en las diferentes Instituciones Educativas de los 61 Municipios no certificados del Departamento, con el objeto de que se realicen acciones de seguimiento por la institución y se involucren en la búsqueda de estudiantes, las diferentes organizaciones municipales, identificando la razón por la cual no se encontraban vinculados al sistema educativo.

- Entrega de publicidad en las Instituciones Educativa de la Campaña de Búsqueda Activa Primero Mi Escuela, en los 61 Municipios no certificados del Departamento de Nariño, consistente en 122 Pendones tipo pasacalle, 500 pendones para colgar y 1000 afiches, por un costo total de 31.746.600 millones de pesos.   De igual manera se difundió la invitación a participar activamente en la campaña a través de cuñas radiales y publicidad en redes sociales.

Afiche	                                                                    Banner

- Se emitió la Circular No. 02 de 11 de enero de 2022, dirigida a: Alcaldes, Personeros, Comisarios de Familia, Párrocos, Coordinador de Educación Municipal, Enlaces Educativos Municipales, Representantes ICBF, Directores de Núcleo, Gestores y Gestoras Sociales, Rectores, Directores de Establecimientos Educativos, Coordinadores de Educación Municipal, Docentes y Funcionarios, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas, Comunidad Educativa en General, Mesa Departamental de Etnoeducación, en la cual se solicitó se incluya en la semana de desarrollo institución estrategias de búsqueda activa de estudiantes y además se recalca la prioridad de estructurar los Comités de búsqueda activa “Unidos por la Educación de Mi Nariño”, en cada Municipio.

- Se emitió la Circular No.03 de 11 de enero de 2022, dirigida a los Alcaldes, solicitando que participen de manera activa en la Campaña de Búsqueda de estudiantes con la consecución de kits escolares, uniformes y demás implementos escolares, para ser entregados como incentivos a los niños que regresen a las aulas de clase.

- Se emitió la Circular No.023 de marzo de 2022, dirigida a los alcaldes de los diferentes municipios no certificados del departamento de Nariño para que se realice La Conformación de los Comités de búsqueda activa Unidos por la Educación de Mi Nariño. Hasta la presente fecha se constituido 15 Comités en los siguientes municipios: Albán, Aldana, Colón-Génova, Guaitarilla, Imues, San Lorenzo, San Pedro de Cartago, Taminango, Iles, Chachagüí, Policarpa, Túquerres, Cumbitara, Roberto Payán. Se continúa con el proceso en los diferentes Municipios pendientes por la conformación de los Comités.

- Se remitió a los diferentes EE de los municipios no certificados del Departamento de Nariño, las bases de datos de estudiantes que finalizaron sus estudios en diciembre y a la fecha aún no se han matriculado; con el fin de que inicien con la búsqueda activa.

ALIADOS ESTRATEGICOS DE LA CAMPAÑA DE BUSQUEDA ACTIVA

- CONSEJO NORUEGO: Con el levantamiento de censos, para realizar la identificación de población desescolarizada, encontrándose como principales causas altas distancias para llegar a los EE y situaciones de reclutamiento grave, que hace que nuestra población estudiantil sea forzada a participar del conflicto armado.

Formación a Docentes en cuanto a transferencias de metodologías del censo, protección de los niños dentro del sistema educativo con enfoque comunitario. (Cumbal, Roberto Payán, Barbacoas, Olaya Herrera, La Tola, Policarpa)

- ENTIDADES BANCARIAS: se solicitó a las diferentes entidades bancarias que mantienen algún tipo de relación comercial son la SED, se vinculen a la Campaña de Búsqueda Activa Primero Mi Escuela, con la donación de Kits escolares, para los estudiantes (Bancos: Bogotá, AV Villas, BBVA, Davivienda, Sudameris, Popular, Colpatria y Algunas Cooperativas: Cofinal, Coacremat y otros: Seguros Bolívar, Torres Guarín entre otros). En este punto, la respuesta fue favorable por parte de algunas entidades quienes contribuirán con kits escolares, para la población estudiantil.

Siendo la Educación un derecho constitucional y un servicio social, del cual las Entidades Territoriales Certificadas son responsables desde sus diferentes roles, como: Estado, sociedad y familia, en la vigencia 2023 se continuará trabajando con la Campaña Educativa Primero Mi Escuela. Una estrategia de búsqueda activa y una respuesta a un llamado que hace la población estudiantil que tiene el derecho a retomar o iniciar sus procesos académicos en las Instituciones Educativas del territorio nariñense.

Otra de las estrategias importantes para mitigar el tema de la deserción escolar consistió en la  ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE,  que busca promover el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables.

La Secretaria de Educación Departamental de Nariño, tiene el deber de prestar el servicio de alimentación escolar en los 61 municipios no certificados del departamento de Nariño, para tal fin esta entidad adelanta diversos procesos de contratación, con el fin de que los operadores del servicio ejecuten el programa en el territorio departamental.

En virtud de lo anterior, el departamento de Nariño, ha tratado de garantizar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, desde el primer día de calendario escolar, esto es desde el 1 de febrero de 2021 -2022, con los siguientes contratos:

| CONTRATACIÓNPAESEDNARIÑO2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.Contrato | Operador | Valor | ModificatorioNo.1 | Valor | Tiempo | Modificatorio No. 2 | Valor | Tiempo | FechadeInicio | Fecha Final |
| GN2208-2021 | PRODUCTOSLAVILLAS.A.S. | $24.080.163.941,00 | Realizado el27deabril de 2022 | _____ | Adición de 12díasCalendario Escolar | _____ | _____ | _____ | 19/11/2021 | 13/05/2022 |
| GN1833-2021 | GMFCONSULTORESYASESORES | $1.300.876.543,00 | Realizado el11demarzode2022,semodifica plazohastael 12 de mayode2022 | _____ | Prórroga entiempo | Realizadoel12de mayo de2022,se modificaplazo hastael13demayode2022 | _____ | Prórroga entiempo | 25/10/2021 | 13/05/2022 |
| GN1156-2022 | ASOCIACIÓN DEAUTORIDADESTRADICIONALESINDÍGENASAWA “UNIPA” | $ 1.407.638.488 $ 1.417.785.592 | Realizado el29deabril de 2022 | $ 10.147.104,00 | _____ | _____ | _____ | _____ | 3/02/2022 | 3/08/2022 |
| GN1290-2022 | ASOCIACIÓNDECABILDOS YAUTORIDADESINDÍGENASLA FRONTERA | $899.600.018,00 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 8/02/2022 | 125 DIASCALENDARIO |
| GN1294-2022 | ASOCIACIÓN DECABILDOS EPERARASIAPIDARADENARIÑO | $320.942.790,00 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | TERMINACIÓNANTICIPADA | 23/03/2022 |
| GN1317-2022 | ASOCIACIÓN DEAUTORIDADESTRADICIONALESINDÍGENAS CAMAWARI | $ 638.289.390 $ 653.410.510 | Realizado el 6dejuniode2022 | $ 15.121.120,00 | Adición de 46díascalendarioescolarpararación industrializada | _____ | _____ | _____ | 14/02/2022 | 125 DIASCALENDARIO |
| GN1458-2022 | ASOCIACIÓN DECABILDOS YAUTORIDADESTRADICIONALESINDÍGENAS DEL NUDODE LOS PASTOS“SHAQUIÑAN” | $8.329.729.146,25 $8.991.863.686,97 | Realizado el 7deabril de2022 | $195.133.216,00 | Prórroga entiempo | Realizado el 17de mayo de2022 | 467.001.324,72 | _____ | 3/02/2022 | 26/08/2022 |
| GN1737-2022 | CARLOS RAULVILLACRÉS GONZÁLEZ | $ 50.000.000 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 14/03/2022 | 22/04/2022 |
| 49481293.0 | OperaciónBursatildeColombia-OperadorlaVillaS.A.S. | $ 7.589.140.283 $ 11.293.711.308 | Realizado el22dejunio de2022 | 3.764.570.436,00 | Adición de 14diascalendario escolar | _____ | _____ | _____ | 18/05/2022 | 22/06/2022 08/08/2022 |

Fuente: SECOP II - Sistema Electrónico de Contratación Pública.

La Secretaria de educación de Nariño, es garante de derechos y a través de diversas estrategias que viene desarrollando busca que los niños, niñas y jóvenes ingresen al sistema educativo y permanezcan en él, siendo fundamental para su desarrollo integral, el de la comunidad y del país.

TEMA 5: MODELO DE EDUCACIÓN INICIAL.

Actividades a desarrollar:

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

Síntesis de actuaciones realizadas:

Se realizó asistencia técnica a las instituciones educativas focalizadas para cualificar al talento humano en temas relacionados con la educación inicial en el marco de atención integral. Promover acciones que permitan identificar, socializar y acceder a la oferta local, territorial e intersectorial relacionada con temas de primera infancia y familias, con el fin de avanzar hacia la garantía y disfrute de los derechos.

Se realizó acompañamiento en la instalación del Comité Departamental de Transito Armónico, con el fin de garantizar la matrícula y tránsito de los estudiantes de los centros prestadores de servicio educativo a menores de 6 años con el apoyo del IDSN para garantizar la atención integral desde el apoyo en salud teniendo en cuenta la contingencia sanitaria.

TEMA 6: CONVIVENCIA ESCOLAR.

Actividades a desarrollar:

- Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reporte de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE.

- Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida.

Síntesis de actuaciones realizadas:

- Se realizaron mesas técnicas para los rectores de las instituciones educativas no certificadas del departamento de Nariño, en las cuales se brindo orientaciones con respecto a la Ruta de Atención Integral de Convivencia Escolar y el manejo de la plataforma SIUCE.

- Se desarrolló asistencia técnica con el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad la Salle y los integrantes del C.D.C.E con capacitación en los temas de Promoción y Prevención para Escuelas para padres de familia.

- Expedición de la circular 029 del 21 de abril del 2022, por la cual se da orientaciones para la prevención de violencia sexual en entornos escolares.

- Se realizó seguimiento a situaciones tipo II y tipo III presentadas en nueve (9) establecimientos educativos focalizados de las cuales seis (6) fueron atendidas mediante visita de inspección y vigilancia por la Secretaria de Educación Departamental de Nariño y las otras (3) tres fueron solventadas por medio del Comité Escolar de Convivencia de los establecimientos educativos o el comité municipal del respectivo municipio.

TEMA 7: GESTION DIRECTIVA Y DE GOBIERNO ESCOLAR.

Actividades a desarrollar:

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos educativos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicio Educativos.

Síntesis de actuaciones realizadas:

En el periodo transcurrido de enero a abril del 2022, se llevó a efecto la revisión de la información financiera de los Fondos de Servicios Educativos, correspondiente a la vigencia 2020, y a partir del mes de abril a diciembre del 2022 se efectuó la revisión de la información financiera vigencia 2021, toda vez que a los FSE tenían plazo hasta el mes de febrero de 2022, para reportar en la plataforma SIA Contraloría la información referente a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 2021.

Cabe resaltar que, el plazo de reporte de información anual de ejecución de recursos de los FSE de la vigencia 2021 en la Secretaria Departamental de Nariño, fue hasta el 30 de marzo de 2022, de conformidad a la Circular 079 del 2021.

La revisión financiera de los FSE, se efectuó utilizándose como herramienta dos matrices; una general y otra periódica a fin de analizar el cumplimiento de los aspectos administrativos normativos, presupuestales, tesorales, contables y contractuales, de la información reportada por los FSE en las plataformas SIA, SIFSE, SECOP I y los informes reportados a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño.

A 31 de diciembre del 2022, se revisaron 99 FSE, equivalente a 653 Instituciones educativas, efectuándose informes con las oportunidades de mejora y recomendaciones, los que se remitieron a los rectores para que presenten los respectivos descargos a las observaciones encontradas.

De los 222 FSE adscritos a la Secretaria de Educación Departamental de Nariño, se lograron revisar 101 FSE equivalentes al 45% con los siguientes resultados:

| FSE Departamento de Nariño | fondo de servicios educativos revisados | FSE Revisados con cierre de observaciones | FSE Revisados oficiados en primera instancia sin respuesta Por parte de la I.E. | FSE Revisados oficiados en segunda instancia sin respuesta por parte de la I.E. | FSE para reporte a control interno | FSE que acataron recomendaciones pero continúan con el acompañamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | 101 | 39 | 31 | 19 | 2 | 10 |

Fuente: Elaboración propia oficina Financiera.

Dentro del proceso de revisión, se enfatizó circularizándose a las instituciones educativas que ejecutaron por encima del 100% y por debajo del 90%, y que en consecuencia no recibieron el giro total de recursos SGP, dentro de las causas de no ejecución se detectó:

- Error en reporte de información financiera en plataforma SIFSE

- No ejecución de recursos por parte del ordenador del gasto.

| I.E. que ejecutaron pordebajodel90% | I.E. que ejecutaron por debajodel60% | I.E. que ejecutaron por encimadel100% |
| --- | --- | --- |
| 97 | 79 | 10 |

Fuente: Elaboración propia oficina Financiera.

TEMA 8: SITEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR.

Actividades a desarrollar:

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizar el registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector DUE y SIET.

Síntesis de actuaciones realizadas:

En el marco de la competencia de la oficina de Inspección y vigilancia y la Subsecretaria de Planeación y Cobertura, se realizó la actualización de los establecimientos educativos (EE) oficiales en la plataforma DUE, dando un cumplimiento del 100%. Adicionalmente, la oficina de Inspección y Vigilancia, ha realizado un seguimiento y actualización al Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano – SIET, puntualizando que, se logró el 100% de la meta propuesta para esta vigencia.

TEMA 9: EDUCACIÓN PRIVADA.

Actividades a desarrollar:

- Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI.

- Prestar asistencia técnica a los EE privados en temas de legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros.

Síntesis de actuaciones realizadas:

- Se desarrollaron las actuaciones previstas en tres  (3) instituciones educativas focalizadas, en las cuales se logró revisar la autoevaluación Institucional en el Sistema EVI, y con el cumplimiento de requisitos exigidos por  la Resolución de costos 20310 del Ministerio de Educaciòn Nacional, que se clasifican en Régimen Controlado y se realizó la proyección de Resolución de Costos de matrícula y pensión con cada Institución.

- Con respecto a la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-ETDH, la oficina de Inspección y Vigilancia para la vigencia 2022, ha dado cumplimiento a un 57.14% de los institutos ETDH focalizados, en donde se efectuaron actividades de verificación del funcionamiento de los institutos en los municipios no certificados del Departamento de Nariño como son: Sandoná, La Unión, San Bernardo y Túquerres. Es relevante mencionar que, 6 institutos quedan pendientes para la vigencia 2023, puesto que varios de los Proyectos Educativos Institucionales aún se encuentran en proceso de revisión en la Subsecretaria de Calidad Educativa.

- En relación con la educación para Jóvenes y adultos (3011/1997) y educación prescolar la oficina de inspección y vigilancia y la subsecretaria de Calidad Educativa, para la vigencia 2022, presentaron avances, en tanto que, después de revisar dos (2) de los Proyectos Educativos Institucionales-PEI se emitió un concepto de no pertinencia por parte de la Subsecretaria de Calidad Educativa. Se Puntualiza que cinco (5) de los PEIs todavía siguen en revisión de la referida dependencia, resaltando que uno (1) corresponde a educación para adultos y cuatro (4) para educación prescolar.

TEMA 10: CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION

Actividades a desarrollar:

- Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación.

- Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación.

- Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida.

- Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM.

- Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos.

- Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación.

Síntesis de actuaciones realizadas:

Se focalizaron veinte (20) instituciones educativas, para brindar asistencia técnica, acatando la Circular No. 003 del 14/03/2022 de la Secretaría General de la Gobernación de Nariño, respecto a austeridad del gasto y se priorizan las Asistencias Técnicas Virtuales, de esta manera se logró cumplir con un 100% del total de Asistencias Técnicas programadas para el 2022, seis (6) asistencias técnicas presenciales y catorce (14)  asistencias técnicas virtuales. La mayoría de asistencias se realizaron en las semanas de planeación y de receso escolar en octubre de 2022.

Se brindó asistencia técnica en los siguientes temas:

- Significación de la Ruta de Mejoramiento (Autoevaluación Institucional, Plan de Mejoramiento Institucional, Seguimiento al PMI)

- Importancia de la revisión y contextualización del Proyecto Educativo

- Currículos Flexibles y Evaluación Integral para el aprendizaje.

- Herramientas informáticas de apoyo.

También, como acción de mejora y compromiso de las institución educativas, se recomiendò enviar Plan de Mejoramiento Institucional,  actualizado, de acuerdo con la autoevaluación del 2021; asi mismo,  hacer el seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional,  con corte a 30 de noviembre de 2022 y reportar los resultados a la Subsecretaría de Calidad Educativa.

De igual manera, se recomendó actualizar y/o resignificar el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con las orientaciones ofrecidas en la asistencia técnica y la normatividad vigente.

Adicionalmente, desde la oficina de Inspección y Vigilancia, se verifica el cumplimiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio - SSEO, focalizando dieciocho ( 18) instituciones educativas que no presentaron el proyecto de SSEO en los tiempos estipulados en la Circular 016 del 18 de febrero del 2022.

Resaltando que en la vigencia del 2022 se requirió a los rectores de los establecimientos educativos focalizados para que entreguen el proyecto y evaluación de SSEO en los tiempos establecidos por esta ETC, con el fin de emitir la respectiva certificación de cumplimiento de SSEO.

TEMA 11: GARANTIA DEL DERECHO A LA EDUCACION – ATENCION A SOLICITUDES Y QUEJAS.

Actividades a desarrollar:

Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio.

Síntesis de actuaciones realizadas:

La atención y trámite de quejas, denuncias y demás  peticiones formuladas por los integrantes de la comunidad educativa  donde se identifique relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio, está determinada como una actividad transversal en todo el campo de actuación de la Secretaria de Educación de Nariño, por consiguiente y de acuerdo a la temática no se asigna a un funcionario en particular, ya que de acuerdo a la queja que se presenta es asignada a la dependencia y/o funcionario encargado del tema, quien realizará un seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido para cada solicitud y queja y  donde se logre determinar la correcta y oportuna atención del mismo.

Para lo corrido de enero a 31 de diciembre de 2022 se  recepcionaron 35.351 peticiones de las cuales existen  103 quejas a nivel general, pero de estas se logró identificar  42 quejas  que involucraron directamente la relación con la garantía del derecho a la educación en atención a los establecimientos educativos de los diferentes grupos priorizados para el seguimiento, quejas que afectan a los establecimientos educativos especialmente con temas de abandono de cargo, acoso laboral, abuso sexual, quejas contra docentes y  rectores, programa PAE por insumos, manipulación de alimentos y entrega errónea y de mala calidad de los alimentos para los estudiantes, acoso escolar -bullyng y agresión física contra menores, falta de docentes.

Asì mismo, ausencia laboral  de  directivos docentes, docentes y administrativos,  directrices erróneas impartidas dentro de la institución educativa, falta de informes por manejo de recursos por parte de rectora falta de personal docente , mala calidad de los alimentos entregados especialmente en instituciones etnos,  por evaluación de estudiantes,  falta de transporte escolar, entrega de alimentos no contemplados dentro de la minuta del PAE, cese de actividades no contempladas dentro del calendario escolar, agresión física y matoneo a una menor.

Frente a lo mencionado se logra evidenciar que se han tomado correctivos por parte de las dependencias involucradas de la Secretaria de Educación de Nariño,  fijando rutas de atención, programación de visitas, evidenciando las faltas cometidas y brindando apoyo, asistencia y correcciones frente a los hechos sucedidos, como también dotando de los elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instituciones educativas, asistencia técnica nombramiento de docentes requeridos y reportados en quejas presentadas como  también actuaciones a personal educativo reportando ante los entes de control con evidencias de  las peticiones que conlleven a sanciones.

Fuente: Elaboración propia oficina de Atención al Ciudadano.

Como se puede observar la meta de quejas para el año 2022 era de 50, frente al análisis realizado se evidencia que existieron 42 quejas que involucran directamente la relación de la garantía del derecho a la educación en atención en los diferentes establecimientos educativos, logrando con ello una baja frente a la meta proyectada, lo cual es favorable con un porcentaje del 84%.

Total PQRS

Fuente: Elaboración propia oficina de Atención al Ciudadano.

TEMA 12: ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Actividades a desarrollar:

1. Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  razonables requeridos; así como  a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto.

2. Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia.

Síntesis de actuaciones realizadas:

- Se fortaleció el modelo de educación propia a través de los PEC/PET para la población indígena en el marco de la normatividad vigente en los establecimientos educativos que atienden a esta población. Además, se realizó el acompañamiento, seguimiento y valoración de los procesos propios adelantados por los Directivos docentes y docentes en los establecimientos educativos mediante los proyectos educativos comunitarios y/o territoriales PEC/PET con asistencia técnica a cada uno de ellos en temas de construcción y lineamientos de los PEC / PET.

- Acompañamiento y asistencia técnica a las  Instituciones Educativas que atienden a población indígena en el departamento de Nariño en lineamientos y construcción de los proyectos educativos comunitarios PEC, orientaciones en la planeación educativa y directriz en temas de calendarios propios a la IETABA y centros asociados (Gran Sábalo, Lisandro Nastacuas y Telembies) del pueblo Awá UNIPA y la IEBAS y centros asociados de CAMAWARI,  asistencia técnica a IE: Nuestra Señora de Fátima, Las Delicias, Yo Reinaré Boyera, Inmaculada Concepción de Tallambí, San Juan de Mayasquer, Maiker, Sebastián García Carlosama, Inga de Aponte en lineamientos y construcción de proyectos educativos comunitarios PEC.

- Seguimiento a compromisos firmados con los pueblos indígenas del departamento de Nariño (Awá, Pastos, EperaraSiapidaara, Inga) en el marco de la movilización nacional 2021.

- Seguimiento al documento de política pública de los pueblos indígenas que se encuentra en manos del Diputado indígena para presentar a la Asamblea departamental como proyecto de ordenanza.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado es posible resumir los procesos de acompañamiento en el siguiente cuadro:

| Municipio | Establecimiento Educativo | Oficial/No oficial | Fecha de atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Oficial | 18/1/2022 |
| Contadero | INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS | Oficial | 19/1/2022 |
| Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA YO REINARE | Oficial | 21/1/2022 |
| Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | Oficial | 20/1/2022 |
| Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE MAYASQUER | Oficial | 24/1/2022 |
| Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL MAYKER | Oficial | 24/1/2022 |
| Cuaspúd Carlosama | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INDIGENA SEBASTIAN GARCIA CARLOSAMA | Oficial | 26/1/2022 |
| Ricaurte | INSTITUCION EDUCATIVA BILINGUE AGROINDUSTRIAL SINDAGUA | Oficial | 27/1/2022 |
| Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA CUMBE | Oficial | 28/1/2022 |
| Barbacoas | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA - IETABA | Oficial | 15/12/2022 |

Fuente: Elaboración propia.

Los principales temas abordados durante los procesos de acompañamiento fueron:

- Lineamientos y construcción de los proyectos educativos comunitarios PEC

- Orientaciones en la planeación educativa

- Orientaciones en temas de calendarios propios

El objetivo de los acompañamientos realizados se constituyó en fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia.

TEMA 13: ACTIVIDADES PRIORIZADAS.

Actividades a desarrollar:

1. Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los Establecimientos Educativos en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos.

2. Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica, con el fin de garantizar la doble titulación.

Síntesis de actuaciones realizadas:

- Se publicaron los análisis de los resultados de las Pruebas SABER 11, los cuales se incluyeron en el Boletín Estadístico de la Secretaría de Educación, de igual manera lo correspondiente a la Categorización de los Establecimientos Educativos, en A+, A, B, C, D; donde las instituciones categorizadas en A+ y A son las que mejores resultados lograron en la aplicación de SABER 11, y las ubicadas en C y D, hay la necesidad de fortalecer los diferentes procesos de formación. En virtud de lo anterior, a continuación, se muestra el resumen estadístico de la categorización de los establecimientos educativos correspondientes al periodo 2014-2022.

Fuente: ICFES, clasificaciones de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Nariño.

- Se cumplió con las actuaciones frente a las instituciones educativas, buscando favorecer la trayectoria educativa completa a fin de que los estudiantes logren certificarse en programas técnicos en cumplimiento al convenio GN-1817 2020.

Atentamente,

JESÚS GAVILANES VITERI

P.U Inspección y Vigilancia- G-04

.

Proyectó. Equipo interdisciplinario Inspección y Vigilancia

Secretaria de Educación de Nariño